内蒙古自治区科学技术协会本级基层科普行动计划项目支出绩效评价报告

一、基本情况

# （一）项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等）

1.项目单位基本情况

内蒙古自治区科学技术协会（简称内蒙古科协）是1958年11月在内蒙古自治区科学技术普及协会和中华全国自然科学专门学会联合会内蒙古分会的基础上成立的，是中国科协的地方组织。

内蒙古自治区科学技术协会为自治区党委领导下的正厅级财政拨款的事业单位，属于参照公务员管理的群众团体，核定编制数41人，实际在编人数41人。单位主要职责：开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和知识创新; 围绕重点人群普及科学知识，提高全民科学文化素质; 开展技术咨询服务，推广先进适用技术，促进科学技术成果的转化等。

2.项目基本情况

依据《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》和研究《内蒙古自治区全民科学行动计划素质纲要实施方案（2016-2020年）》政府专题会议暨自治区全民科学素质工作领导小组第四次会议会议纪要每年按人均1.5元保障自治区科普经费，自治区财政预算安排和科协本级2021年科普专项经费3112万元，中央基层科普行动计划1320万元纳入项目一并管理执行，合计项目资金4432万元，其中本级支出1867万元，转移支付2565万元。该专项资金用于科协开展科普工作经费，其主要使用范围：科普基础设施建设和维护，科普工作的能力和手段提升，科普人才队伍和基层科普组织建设，围绕重点人群的科学素质工作，重大科普活动。

（二）项目绩效目标（包括总体目标和阶段性目标）

总体目标：进一步加大科协基层组织建设的力度，全区基层组织建设覆盖率稳步提升，进行科协系统干部教育培训，完成干部教育培训规定的学时，全面提高干部的工作能力和水平，进行科学道德和学风建设宣讲，提升科技人员科学道德。大力推动《全民科学素质纲要》实施，全区科学技术教育、传播与普及长足发展，形成比较完善的公民科学素质建设的组织实施、基础设施、条件保障、监测评估等体系。继续组织开展好“百名专家走进盟市旗县科普传播行”、科技助力乡村振兴旗县行、“全国科技工作者日”“全国科普日”，积极参与“科技活动周”、 “三下乡”、“食品安全宣传周”、“网络安全宣传周”、“防灾减灾日”等重大科普活动，通过线上线下方式与观众网上互动、现场互动，使公众直接感受前沿科技创新成果，亲身体验前沿科技创新魅力，提高全区公民科学素质水平。继续实施“科普中国”落地应用、“科普信息化建设”、建立健全自治区科普专家团（科技志愿者队伍）管理制度，发展壮大全区科普信息员队伍。实施科普图书资助出版项目，加快我区科普资源建设和聚合，繁荣全区科普作品创作市场。举办全区公民科学素质大赛，动员和激励广大科技工作者和高校学生和社会各界人士参与科普创作，创立科普品牌，加强科普资源共建共享，促进科学精神和科学知识的传播和普及，提升科普活动社会影响力，提升全区公民科学素质水平。举办学术交流活动，围绕自治区中心工作、经济、科技、社会发展中的重点、难点问题展开重点学术交流。同组织部、科技厅、教育厅、人社厅共同举办内蒙古自然科学学术年会并出版论文集；资助全区学会举办内蒙古自治区重点学术交流，年度目标每年举办50场次，年会1次，提升科技工作者自身和发展能力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.深化部门预算改革、加强财政支出管理

本次绩效评价的目的是从深化部门预算改革，加强财政支出管理实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性，强化部门预算支出责任、改善财政支出管理。并且对绩效项目的实施、制度的建设、取得的成效以及后续管理等方面总结经验，发现问题，提出改进意见及合理化建议。

2．考核政府公共服务职能的实现程度

考核一个为全社会提供公共产品和服务的政府，强化财政支出责任，考核财政资金支出的管理效率、资金使用的经济性和效益性以及公共服务水平。

3．为未来财政支出的规模、预算编制和预算分配的科学决策提供参考依据

由于该项目由财政资金支出，对今后优化财政支出的规模与结构，强化财政支出管理体系，提高财政资金使用效率与效益，对财政预算编制和预算分配的合理化起到积极的影响意义。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1.《财政部关于印发<预算评价共性指标体系框架>的通知》（财预［2013]53号）；

2.财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预[2020]10号）；

3.自治区财政厅关于印发《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》的通知（内政办发[2021]5号），

4.《关于印发<财政支出（项目支出）绩效评价操作指引(试行)>的通知》（中评协[2014] 70号）等相关文件；

5.《内蒙古自治区人民政府办公厅关于推进预算绩效管理工作的意见》（内政办发[2014]70号）；

6.相关行业法律法规，如：《项目资金管理办法》等。

7.本次绩效评价工作要求提供的基础资料，以及项目实施的全部资料（项目总体介绍资料，项目检查验收实施阶段各环节的资料，项目汇总、总结、汇报资料、资金收支资料等）；

8.绩效评价工作人员通过现场调查、核实等获得的其他资料等。

（三）绩效评价工作过程（包括前期准备、组织实施和评价分析、沟通反馈等）

1.本次评价对象

内蒙古自治区科学技术协会本级基层科普行动计划项目。

2.本次评价范围

项目决策：包括立项程序、绩效目标设定情况；

项目管理：包括预算安排、采购程序、业务合同管理、资金支付管理、质量验收情况；
    项目绩效：包括项目产出数量、时效、质量、成本、带来的社会效益，以及相关方的满意度。

3.组织实施

通过建立的绩效评价指标体系，逐层分析项目从立项到产出整个过程的合法、合规、合理性。立项层面主要根据相关政策文件考察项目目标的适应性、立项依据的充分性、立项程序的规范性、绩效目标合理性等。过程管理层面主要通过调取账务资料及相关合同、比对各项管理制度执行情况等来判定项目管理的合规性及有效性。产出层面主要根据项目成果验收及相关社会调查来考核项目目标的完成情况及外溢效应。

- 撰写报告

通过前期走访调研，收集必要的评价资料及数据，并编制工作方案。中期对收集的资料进行整理归纳，并对相关数据进行处理分析，同时有针对性的开展社会调查活动，从多角度考察项目绩效，后期根据先前的基础工作，按照绩效评价指标体系中设立的评分标准，对项目实施打分评价，最终梳理撰写绩效评价报告。

三、综合评价分析情况及评价结论（附相关评分表）

项目评价小组根据经过评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对内蒙古自治区科学技术协会本级基层科普行动计划项目绩效进行客观评价。

本次绩效评价综合绩效级别共分4个等级综合得分为：90-100分（含90分）为“优”；

80-90分（含80分）为“良”；

60-80分（含60分）为“中”；

60分以下为“差”。

最终评分结果：总得分为 98.83分，评价等级为“优”。

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 基层科普行动计划专项资金 |
| 主管部门及代码 | 内蒙古自治区科学技术协会 | 实施单位 | 内蒙古自治区科学技术协会 |
| 项目资金 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| （万元） | 年度资金总额 | 3112 | 3112 | 3106.43 | 10 | 99.82% | 9.98 |
|  | 其中：财政拨款 | 3112 | 3112 | 3106.43 | — |  | 9.98 |
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 目标1：在推动《全民科学素质计划纲要》实施方面，全区科技教育、传播普及长足发展，形成比较完善的公民科学素质建设的组织实施、基础设施、条件保障、监测评估等体系； 目标2：继续做好“百名专家走进盟市旗县科普传播行”、“科技助力精准扶贫”、“全国科普日”、“文化科技卫生三下乡”、“全国科技活动周”、“食品药品安全宣传周”等大型集中示范活动，大力实施“科普融媒体建设”、“科普信息化建设”、“新时代文明实践中心科技志愿服务活动”等，大力推进基层科技场馆展教展品资源建设及科普阵地创建，通过线上线下方式与观众网上互动、现场互动，使公众直接感受前沿科技创新成果，亲身体验前沿科技创新魅力。组织开展好“网络安全宣传周”、“全国防灾减灾日”等重大科普活动，来提高公众的科学素质； 目标3：继续建立健全科普队伍管理制度，发展壮大全区科普专家团、科普信息员、科技志愿者队伍。 | 推动了《全民科学素质计划纲要》实施方面，全区科技教育、传播普及长足发展，形成比较完善的公民科学素质建设的组织实施、基础设施、条件保障、监测评估等体系；开展“百名专家走进盟市旗县科普传播行”、“科技助力精准扶贫”、“全国科普日”、“文化科技卫生三下乡”、“全国科技活动周”、“食品药品安全宣传周”等大型集中示范活动，大力实施“科普融媒体建设”、“科普信息化建设”、“新时代文明实践中心科技志愿服务活动”等，大力推进基层科技场馆展教展品资源建设及科普阵地创建，通过线上线下方式与观众网上互动、现场互动，使公众直接感受前沿科技创新成果，亲身体验前沿科技创新魅力。组织开展好“网络安全宣传周”、“全国防灾减灾日”等重大科普活动，来提高公众的科学素质； 建立健全科普队伍管理制度，发展壮大全区科普专家团、科普信息员、科技志愿者队伍。 |
| 绩 效 指 标（90） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 全区科普信息员人数 | ≥30万人 | 44.9204万人 | 3 | 3 |  |
|  |  | 成本指标 | “科普内蒙古”4K平台运维费 | ≤200万元 | 160万 | 2 | 2 |  |
|  |  | 数量指标 | 科普活动受众人次 | ≥1000万次 | 1100万次 | 3 | 3 |  |
|  |  | 数量指标 | 在各类媒体宣传科普的次数 | ≥10000次 | 21578次 | 3 | 3 |  |
|  |  | 数量指标 | 开展学术交流活动的数量 | ≥20次 | 70次 | 2 | 2 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目在科协本级支出总成本 | ≤1867万元 | 1861.43万元 | 2 | 2 |  |
|  |  | 数量指标 | 基层科技馆新增的展品 | ≥12套 | 314套 | 3 | 3 |  |
|  |  | 数量指标 | 科普报刊村村通覆盖的数量 | ≥1200个 | 1205个 | 3 | 3 |  |
|  |  | 数量指标 | 开展各类科普宣传的数量 | ≥2000次 | 2500次 | 3 | 3 |  |
|  |  | 质量指标 | 表彰奖励优秀科技工作者的数量 | ≥60人 | 140人 | 2 | 2 |  |
|  |  | 时效指标 | 全国科技工作者日活动的完成时间 | ≤6月 | 5月 | 2 | 2 |  |
|  |  | 数量指标 | 已建成的科普e站数量 | ≥4000个 | 6403个 | 2 | 2 |  |
|  |  | 时效指标 | 全国科普日系统活动的完成时间 | ≤10月 | 9月 | 2 | 2 |  |
|  |  | 数量指标 | 科普培训的受众人次 | ≥50000人次 | 40万人次 | 2 | 2 |  |
|  |  | 数量指标 | 举办自然科学学术年会及分会场科技工作者参与人次 | ≥4000人次 | 20000/人次 | 2 | 2 |  |
|  |  | 质量指标 | 全区科协系统干部培训班培训的科协系统和基层组织干部人次 | ≥600人次 | 256人次 | 2 | 0.85 | 受疫情影响，几期线下培训班未举办 |
|  |  | 质量指标 | 全区科普专家团人数 | ≥1500人 | 3172人 | 2 | 2 |  |
|  |  | 数量指标 | 各类科普大赛征集的数量 | ≥800个 | 1000个 | 2 | 2 |  |
|  |  | 数量指标 | 国际科技交流活动科技工作者受众人次 | ≥200人次 | 6000人次 | 3 | 3 | 因活动采取线上加线下，受众人数较多 |
|  |  | 数量指标 | 全区科技志愿者人数 | ≥5万人 | 94844人 | 2 | 2 |  |
|  |  | 数量指标 | 举办农牧区培训的受众人次 | ≥40000人次 | 10万人次 | 3 | 3 |  |
|  | 效益指标（30） | 社会效益指标 | 各类科普活动对公民科学素质的促进作用 | 定性优良中低差 | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 科协系统网站群日均访问量 | ≥275次 | 285次 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 各类科普活动主流媒体报道的次数 | ≥5次 | 10次 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标（10） | 服务对象满意度指标 | 科普受众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总 分 | 100 | 98.83 |  |

四、绩效评价指标分析（结合评价指标体系进行分析）

（一）项目决策情况

项目的实施计划，经过反复讨论，项目多次修改，最后科学确定项目预算，精细实施预算编制。项目通过了自治区工作领导小组的批准。在项目实施中，严格按照《内蒙古科协财务管理办法》，项目按照支出金额分级审批，多次开会研究讨论项目资金列支事宜，在项目实施中对年初绩效目标进行监控，坚决做到无预算不支出，有预算不超支，确保资金取得预期的效益。

（二）项目过程情况

在项目专项资金分配上按照统筹兼顾，突出重点，优中选优、综合布局的原则。

根据自治区科协、财政厅《关于申报2021年内蒙古自治区“基层科普行动计划”项目的通知》（内科协普字〔2021〕6号）精神，全区各盟市科协、财政局积极组织开展转移支付项目申报和推荐工作。按照公开、公平、公正的原则，由各相关单位申报，盟市审核推荐的项目共有194个，通过自治区科协初步审查进入专家评审会的项目有193个，经自治区科协评审专家组评审，共评选出157个拟支持项目。今年，中央财政拨付我区“基层科普行动计划”项目资金1320万元、自治区科协转移支付资金1245万元，合计2565万元。根据专家组评审意见和建议，经商自治区财政厅意见，同时考虑全区科普工作实际、专项资金规模及往年项目实施延续性等因素，联合确定2021年内蒙古自治区“基层科普行动计划”项目资金分配方案。

科协本级支出根据自治区科普重点工作情况和自治区党委政府工作要点，确定了一批重点科普项目。

（三）项目产出情况

1.切实加强党的领导，坚决做到“两个维护”

（一）进一步强化理论武装。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和党中央决策部署，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。抓中心组学习，健全完善中心组学习制度，有计划有重点地推进学习工作，集中学习33次、研讨交流11次，举办专题讲座6次。抓党员干部培训，充分发挥党员干部教育培训学校作用，制定培训计划，采取“走出去”“请进来”等方式，举办各类培训班40次，线上线下培训党员干部、学会人员、科技志愿者、企业科技人员等2万多人次。抓以知促行，围绕贯彻落实总书记在参加十三届全国人大四次会议内蒙古代表团审议时的重要讲话精神，研究制定贯彻落实方案，明确6个方面15项具体任务，引导科协系统干部职工和广大科技工作者完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力服务和融入新发展格局；围绕贯彻落实总书记在两院院士大会、中国科协第十次全国代表大会上的重要讲话精神，从强化政治引领、履行职责使命、建好科技工作者之家、搭建科技创新平台、推进科普工作常态化、畅通建言献策渠道6个方面入手，引导广大科技工作者坚持“四个面向”、坚定创新自信，为实现高水平科技自立自强、建设现代化内蒙古不懈奋斗。

（二）切实抓好科协党的建设。牢固树立大抓基层的鲜明导向，积极开展“北疆模范机关”“最强党支部”创建工作，召开工作推进会3次，研究制定党支部标准化建设手册，制定工作方案，明确9个方面50条具体措施，一项一项落到实处。扎实开展党史学习教育，在抓点带面、增强教育效果、营造浓厚氛围上下功夫，建立月汇报、季督导、半年总结制度，举办读书班4期、“青年理论学习读书会”3期、辅导讲座5次、理论测试5次；深化“我为群众办实事”实践活动，建立清单台账，“众心向党、自立自强”宣讲、纪念建党百年百场学术报告、“百名专家走进盟市旗县科普传播行”、“院士专家内蒙古行”等10项具体任务全部完成，引导科协系统党员干部和广大科技工作者自觉从党的百年奋斗历程中汲取智慧和力量。切实加强民族团结进步教育，深入学习领会、完整准确把握和贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，把民族团结进步教育与青少年科技教育、农牧民实用技术培训、城镇劳动者科学素质提升结合起来，依托全区科普阵地，组织开展社区科普、“送科技下乡”、应急科普志愿服务等活动，引导广大科技工作者牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念，自觉维护“模范自治区”的崇高荣誉。纵深推进全面从严治党，扎实做好巡视整改工作，切实担负起整改主体责任，研究制定整改方案，建立整改台账，强化日常调度，推动整改工作落实，截至目前，自治区党委第五巡视组反馈的39个具体问题中的31个已整改到位，其他均取得阶段性成效。

（三）积极唱响爱国奋斗主旋律。深入开展建党百年宣传教育，举办“众心向党、自立自强”2021年“全国科技工作者日”内蒙古优秀科普人物事迹报告会，300多人参加；开展“红色百年路·科普万里行”全区科技馆联合行动，深入巴彦淖尔市、呼伦贝尔市9个旗县区，开展活动156场次，2万多名中小学生参加活动；联合中国科技馆举办《礼赞共和国》科技成就展、《中国流动科技馆创新展-科技服务生活》专题展览，举办科学家精神主题展、科学大师主题剧目演出、疫情防控科普知识展、红色电影展、“草原银幕”红色经典故事片展播、时代楷模专题报告等活动，20多万人参与。大力弘扬科学家精神，持续开展科学家精神巡讲活动，深入鄂尔多斯市、包头市、乌兰察布市举办专题报告会27场次，1.5万名科技工作者、高校师生听讲；深入开展“最美科技工作者”学习宣传活动，评选20名内蒙古最美科技工作者，召开记者见面会，26家媒体刊发宣传稿件41篇。广泛宣传科技工作者典型，开展“众心向党自立自强、牢记嘱托自主创新”媒体采访活动，“爱科学、心向党—庆祝建党100周年大手拉小手科普报告会”采访活动，在《内蒙古科技报》、《身边科学》杂志刊发科技工作者先进事迹稿件119篇次、专版42个；评选优秀科普专家50人、优秀科普信息员60人、优秀科技志愿者30人、优秀组织单位26个。

2.深化“科技工作者之家”建设，提高联系服务水平

（一）建好线下科技工作者之家。健全完善联系服务机制，研究制定关于联系服务科技工作者的指导意见，修订完善科协系统干部职工直接联系服务科技工作者制度，切实提高科协干部主动联系、主动服务的自觉性，科协系统干部职工联系的基层一线科技工作者比例超过60%。深入开展“建家交友”活动，把各级科协机关、科技场馆、科普专家团队建设成为科技工作者之家，与广大科技工作者广交朋友，为他们学习培训、学术研讨、成果交流等提供优质服务。扎实助力科技工作者成长成才，积极推荐全国杰出工程师奖、中国青年科技奖、中国青年女科学家奖候选人，推荐中国工程院院士候选人人选3人，其中1人通过中国工程院第二轮评审。深入开展全国科技工作者日系列活动，在全区范围内组织开展各类活动1000多场次,内蒙古科协被中国科协评为积极贡献单位。

（二）建好线上科技工作者之家。深入实施“互联网+科技工作者”行动，对科协系统网站群进行升级改造，建成联通12个盟市、103个旗县科协、46个学会、4个事业单位网站，完善“网上科技工作者之家”平台功能，为科技工作者提供信息查询、互动交流、网上交友等服务。扎实推动科普资源落地应用，4K数字电视科普内蒙古平台覆盖310万用户，点击量290.9万次，上传图文资料438篇次、视频317部，总阅读时长4000分钟，利用平台举办科普知识竞赛3次，参与答题人数155.6万人次；进一步加强科普e站建设，截至目前，全区科普e站达到6403个；加大科普专家在线咨询服务平台推广宣传力度，录入科普知识2064条，数据资源管理平台更新数据8000条；加大全国首家蒙汉文科普资源共享平台建设力度，入库蒙古文科普资源达到1100多万字。

3.做强“科创中国”品牌，助力科技经济融合发展

（一）积极投身科技创新实践。扎实助力“科技兴蒙”行动，在学会、高校和企业深入开展“加强科学研究和科学普及工作，扎实服务自治区高质量发展”和“提升科技服务能力，推动企业创新驱动发展”主题活动，持续开展创新先锋号、先锋岗命名工作，区直学会获省部级以上奖项38个、取得创新成果40项、专利132项。切实服务企业科技创新，举办企业创新能力提升培训班和创新方法培训班12期，培训企业技术骨干5000多人；举办内蒙古数字经济产业对接会和科技成果推介洽谈会2次，4个项目现场签约，达成合作意向7项。大力推广创新方法，召开全区创新方法工作会议，举办全区创新方法大赛，培育参赛项目150个，期间，举办创新方法培训班5期，培训500多人次。

（二）扎实服务科技经济融合发展。深入实施服务科技经济融合发展行动，组织20家区直学会服务40多家科技企业；协调中国地球物理学会在内蒙古建立服务站，经常性开展科技服务。深入抓好“科创中国”试点城市建设，呼伦贝尔市被确定为第二批试点城市，筹措资金420万元支持试点工作开展；召开2021年全区学会工作暨“科创中国”行动推进会、试点城市科技创新服务联合体工作对接会，承办“科创中国”巴彦淖尔现代农牧业发展论坛等，740多名科技工作者、企业人员参加；举办“科创中国”培训班，培训学员100人。巴彦淖尔市把试点城市建设与国家农高区建设紧密结合起来，成立设施农业技术与装备科技服务团，吸纳各类专家134人，与2家全国学会、8家科研院所签署合作协议，建立农业科技创新中心10个；充分发挥“科技小院”资源优势，大力推广青贮玉米和豆科混作提质增效技术、西瓜嫁接技术、油菜绿肥翻压技术等，实现作物增产17%、节约水肥38.7%、控药30%；健全完善“科创中国”项目库，入库项目达到50项；积极服务企业开展技术创新，打造国家级、自治区级众创空间5个、企业研发中心28个、星创天地3个，培育认定高新技术企业28家。包头市结合“四基地两中心一高地一体系”建设，积极搭建“科创中国”服务平台，171家企事业单位、420位院士专家等高端科技人才入驻科技创新融通平台，通过平台发布科技需求58项，成功对接42项，排在全国前10位；积极引进人才项目，上海迈坦科技有限公司落户包头，浙江赛创未来与高新区留创园达成合作意向；深化会地会企合作，与11家全国学会建立合作关系，围绕稀土、现代能源等特色优势产业建设产业服务团3个。呼伦贝尔市紧紧围绕“生态产业化、产业生态化”的总体思路，成立试点城市建设工作领导小组，统筹推进工作开展，拨付资金200万元用于试点城市建设工作；加大科技服务力度，组建科技服务团2个，承办“科创中国”技术路演—碳达峰碳中和（呼伦贝尔）专场活动；加大科技成果推介力度，举办科技成果转移转化对接会，征集“科创中国”建设项目26项，建设绿色产业科技成果交易平台，为企业和创新主体提供产业政策、技术热点、行业前沿、供需对接等服务，助力企业创新发展。

（三）深入实施科技助力乡村振兴工程。扎实开展科技助力乡村振兴活动，研究制定2021年科技助力乡村振兴工作方案，确定5个旗县为重点旗县，投入资金40万元，自治区、盟市、旗县（市、区）“三级”科协联动，开展实用技术培训、现场技术指导等400多场次，10万多农牧民受益。积极培训新兴职业农牧民，依托河套大学建立培训基地1个，总数达到2个，举办乡村振兴农牧民带头人培训班2期，500多人参加培训。深入实施农技协服务能力提升项目，开展农技协十佳行动典型选树活动，评选先进典型4个，计划12月举办内蒙古农技协二届二次理事会。大力推进科技小院建设，投入资金114万元支持相关工作开展，深入5个盟市征集科技小院建设需求，与内蒙古农业大学召开协调会，商讨共同推进科技小院建设事宜，截至目前，呼和浩特市武川县、和林格尔县建成2个科技小院，年底前一半以上盟市建有科技小院，总数达到20个左右；上半年，中央电视台焦点访谈栏目组专门采访了我区科技小院建设经验做法。6月，内蒙古科协被自治区党委、政府评为全区脱贫攻坚先进集体。

4.做优“科普中国”品牌，助力公民科学素质提升

（一）持续抓好科普阵地建设。深入推进科普供给侧改革，狠抓科技场馆建设，科技馆免费开放资金3305万元用于资助全区63个科技馆；赤峰市、锡林郭勒盟将盟市级科技场馆建设纳入“十四五”规划，乌兰察布市落实4000平米的科技馆，二连浩特市落实1000平米的科技馆，旗县级以上科技馆达到85个，数量排在全国第1位，年初以来，参观体验者400多万人次；自治区科技馆开发科学课程45节、开展实验室科学课619节、特色科学课60 节，参与人数1.9万人次；扎实开展馆校结合活动，新签约学校6所，开展活动50场次，参与青少年3.3万人次。大力推进科普服务标准化建设，全区累计配备流动科技馆46套，年初以来，巡展40多个旗县、60多万人受益；累计配备科普大篷车119辆，更新大篷车1辆、车载展品5套；切实加强流动科技馆、科普大篷车运行管理，研究制定管理办法、考核制度，进行实时动态监测和统计，举办全区科普大篷车管理人员培训班，进一步提升流动科技馆、科普大篷车服务水平。稳步推进全域科普工作，加强科普教育基地建设，命名全区科普教育基地81个，推荐30个全国科普教育基地；扎实开展科普示范县创建工作，鄂尔多斯市鄂托克前旗被命名为2021-2025年度第一批全国科普示范县；巴彦淖尔市乌拉特中旗等20个旗县被确定为2021-2025年度第一批全国科普示范县（市、区）创建单位。

（二）大力推进工作队伍专业化。切实提高科普工作队伍建设水平，组建起116个、2640多人的科普专家团；组建起1390支、8.6万多人的科技志愿者队伍，人数排在全国第6位；组建起43.7万人的科普信息员队伍，转载推送科普信息4716万篇次，信息员人数排在全国第5位、推介文章数排在全国第4位。扎实开展科技志愿服务活动，充分发挥“三支队伍”作用，在全区范围内开展各类志愿服务活动1500多场次，我区科技志愿者毕力格图事迹被评为科技志愿者典型案例，乌海市海勃湾区“科普智荟”进社区系列活动被评为科技志愿服务项目典型案例。深入推进工作队伍制度化规范化建设，召开自治区科普专家团座谈会，举办科普专家培训，200多名科普专家参加；举办科技志愿者培训班、新时代文明实践科技志愿服务交流培训班等，400多人参加；举办全区科技辅导员讲解大赛、第七届全国青年科普创新实验暨作品大赛内蒙古赛区大赛、内蒙古自治区防震减灾科普讲解大赛暨第五届全国防震减灾科普讲解大赛内蒙古赛区选拔赛、科技辅导员科学课程竞赛等，着力提升他们的专业素养和能力；切实加强团队管理，用好网络管理平台，认真落实管理制度，研究制定业绩评估、表彰奖励等办法，着力打造专业化的工作团队。

（三）着力深化科普品牌活动。大力开展科普传播活动，组织覆盖全区12个盟市103个旗县（市、区）的“百名专家走进盟市旗县科普传播行”活动3次，举办科普讲座、实用技术培训、义诊等1151场次，46万群众受益，期间，通过活动平台直播85场次，126.5万人观看；在全区范围内组织开展全国科普日活动2000多场次；举办“爱科学、心向党—大手拉小手科普报告”巡讲活动，深入呼伦贝尔市32所中小学校开展宣讲，9.8万名师生听讲。积极培育科技教育活动品牌，深化科技竞赛改革，举办全区青少年机器人竞赛、创意编程与智能设计大赛，开展青少年人工智能科普、航天科普、科学调查体验、英才计划等活动，参与青少年30多万人次；丰富青少年科技教育资源，建设青少年科学工作室4个，组织参与“云上工作室”活动，巴彦淖尔市科学技术馆运行案例获全国优秀奖。持续拓宽科普传播渠道，举办庆祝中国共产党成立100周年党史知识和科普知识网络挑战赛、第三届内蒙古原创科普视频大赛、第三届内蒙古青少年科普绘画大赛、2021年内蒙古自治区公民科学素质竞赛，组织参加全国农民科学素质网络竞赛等，30多万人参加；编写出版科普图书13部；举办“科普大讲堂”40期，线上线下186万人听讲。完善应急科普联动协调机制，做好疫情防控常态化下应急科普工作。

5.做精“智汇中国”品牌，服务党委政府科学决策

（一）认真做好建言献策工作。不断拓宽建言献策渠道，通过召开座谈会建言献策，召开科技工作者座谈会，利用举办学术年会、创新论坛等机会，组织相关专家开展建言献策；通过开展专题研究建言献策，研究制定《科技工作者建议编报办法》，向自治区党委、政府报送《科技工作者建议》32篇次；深入开展“院士专家内蒙古行”“海智专家内蒙古行”活动，组织6批次、10位院士、30多位专家深入15个园区、企业问诊把脉、献计献策，期间，举办科普报告会4场次，1400多名企业科技工作者听讲；把建言献策融入科普活动，300多名专家、学者结合科普传播活动为当地经济发展建言献策。加大新型科技智库建设力度，加强科技智库“选题库”“成果库”建设，结合实际确定选题32个，录入学术交流、调查研究、建言献策等成果58项。建立健全与决策部门的常态化联系沟通机制，积极与自治区党委办公厅、政府办公厅、发改委、教育厅、科技厅等部门单位对接，推动更多优秀科技工作者意见建议被自治区领导批示采纳，转化为助力自治区高质量发展的实际成效。

（二）精心组织开展学术交流活动。面向区内外，以“科技创新、绿色发展”为主题，举办第十六届自然科学学术年会21个主、分会场活动，参加活动科技工作者400多人，征集学术论文1100多篇；举办第三届“青山集”对话活动和第七届内蒙古“创新与发展”高峰论坛，400多名科技工作者参加。面向港澳台，围绕“数字时代与科技创新”主题，联合福建省科协共同举办第十四届海峡两岸科普论坛，提交的15篇论文被评为大会优秀论文。面向国内外，围绕“生态优先、绿色发展”主题，主办基础与临床前沿论坛暨全国细胞与健康研讨会，4位中、美院士作报告；举办中俄农业微生物技术发展线上研讨会,4位中、俄院士专家授课，100多家区直学会及190多家区内外科技型企业同步收看网络直播；计划12月在呼和浩特召开“2021中荷生态保护与绿色发展国际学术研讨会”，目前会议筹备工作已就绪。

6.巩固深化改革成果，把科协组织建设得更加坚强有力

（一）持续深化科协系统改革。在系统推进上下功夫，建立台账，加强调度，抓好落实，自治区科协60项改革任务全部完成，盟市科协完成246项改革任务中的219项，完成率超过87%；深化所属事业单位改革，将5个事业单位整合为3个，进一步优化机构职能。在协同推进上下功夫，把深化改革与重点工作推进结合起来，向12个盟市及满洲里市、二连浩特市党委、政府（行署）发函，商请推进科协机构单独设立、加大科普经费投入力度等事宜，通过多方共同努力，包头市9个未单独设立科协机构的旗县区明确了组织、机构和人员，截至目前，全区103个旗县（市、区）科协已全部实现独立建制；把深化改革与换届工作结合起来，召开盟市、旗县（市、区）科协换届工作推进会议，组成工作小组深入相关盟市积极协调解决有关问题，截至目前，11个盟市、94个旗县（市、区）科协完成换届工作；把深化改革与“三长”配备工作结合起来，2611名医院院长、学校校长、农技站站长进入各级科协兼职，全区科协系统专兼职干部达到11500多人。

（二）全面加强基层组织建设。接长手臂、扎根基层，2018年以来，新建基层科协组织3906个，其中，苏木乡镇（街道）科协1125个、企业科协443个、高校科协34个、中小学科协2304个，覆盖率超过98%。扎实推进基层科协组织规范化建设，研究制定《苏木乡镇（街道）科协工作规范》和《中小学科协工作规范》，计划12月份示范举办基层干部能力提升培训班，提高基层科协组织工作质量和水平，更好地发挥基层科协组织的作用。

（三）切实强化信息宣传工作。把信息工作摆在重要位置，向自治区党委、政府报送工作信息32篇，自治区党委办公厅《工作交流》第7期专门刊载内蒙古科协深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，凝聚实现高水平科技自立自强智慧力量的典型经验做法；向中国科协报送政务信息990篇次、被采用753篇次，排在全国前4位。加大媒体宣传力度，在传统媒体刊播宣传文章240多篇次，其中，自治区主流媒体68篇次；通过抖音、今日头条、央视频、“两微一端”等新媒体平台刊载推送科普信息2万多条次，点击量900多万次。

（四）项目效益情况

2021年，在自治区党委、政府的正确领导和中国科协的有力指导下，内蒙古科协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真履行党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带职责，扎实落实“四服务”任务，坚持以“开放发展年”为主题，巩固拓展“1-9-6-1”工作布局，大力推进基础建设规范化、科普工作常态化、科普服务社会化、工作手段信息化、工作队伍专业化、活动开展精品化建设，团结带领广大科技工作者积极投身科技创新、科学普及主战场，各项工作取得了新的成绩。项目达到了预期的效益。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验与做法

1.在增强“三性”上勇于探索创新

习近平总书记强调，“要切实保持和增强党的群团工作和群团组织的政治性、先进性、群众性，组织动员广大人民群众更加紧密地团结在党的周围”“政治性是群团组织的灵魂，先进性是群团组织的重要着力点，群众性是群团组织的根本特点”。内蒙古科协深入贯彻落实习近平总书记重要指示要求，切实在保持和增强“三性”上下功夫，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路。

在三个方面重点下功夫，切实保持和增强政治性。坚持抓好理论武装，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，做到集中学习与个人自学相结合、研讨交流与讲座培训相结合、全面学习与重点解读相结合，党组中心组每年集中学习30次以上、研讨交流10次以上；围绕重点每年举办讲座10次以上、培训班20期左右，线上线下培训2万多人次。深入践行“两个维护”，坚持把矢志不移维护核心作为第一标准、把贯彻落实党中央决策部署作为首要政治责任、把“国之大者”放在心上、抓在手上，围绕总书记关于科技创新的重要论述和对内蒙古重要讲话重要指示批示精神，制定落实方案、台账12个，明确52项具体任务，逐项抓好落实。旗帜鲜明讲政治，自觉把政治要求贯彻到科普活动中、体现到学术活动中、落实到建言献策中，每年开展科学家精神巡讲活动20多场次、举办各类学术交流活动300多场次，参加科技工作者和师生13万多人次；围绕自治区工作大局，每年向自治区党委、政府报送《科技工作者建议》30多篇次。在学习实践中深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

在“三个着力”上下功夫，切实保持和增强先进性。着力深化科协系统改革，做到改革任务落实与基层组织建设工作推进、与换届工作、与“三长”（医院院长、学校校长、农技站站长）配备工作相结合，努力在联系服务科技工作者上、在增强科协组织代表性广泛性上、在服务群众上实现新突破。自治区和12个盟市科协291项改革任务全部完成；12个盟市、95个旗县科协完成换届工作，实现了应换尽换的目标，以会代训培训科协系统干部和科技工作者2万多人次。着力完善组织体系，在建强组织、加强管理、提升服务能力上持续用力，自治区、盟市、旗县三级学会达到1016个，会员数超过23万；新建苏木乡镇（街道）、高校、企业、中小学科协组织3915个，增长16倍多。着力壮大工作队伍，突出抓好科普专家团、科技志愿者、科普信息员“三支队伍”建设，人数分别达到3100多人、9.61万人、47万人，培育起一支支活跃在乡村社区、工矿企业、大中小学校、机关单位的科技“轻骑兵”。

在推进“三个化”上下功夫，切实保持和增强群众性。大力推进科普服务社会化，重点发挥好纲要成员单位作用，着力构建纲要成员单位协同配合机制，与31个成员单位签订合作协议；积极发挥社会各方面的作用，累计命名科普教育基地231个；充分调动广大公民的积极性和主动性，每年开展全国科技工作者日、科普日系列活动2000多场次，200多万群众受益。大力推进科普资源数字化，主动融入“数字内蒙古”和中国科协“智慧科协2.0”建设，扎实推进科普与大数据、云计算、人工智能、区块链等技术深度融合，实现各类科普资源平台与科普内蒙古、科普资源共享、科技专家咨询服务等平台深度对接，建成4k数字电视“科普内蒙古”平台，覆盖310万用户，点击量290.9万次，2020年被国家广电总局评为智慧广电先进示范案例；建成科技专家在线咨询服务平台；建设科普e站6403个。大力推进工作队伍专业化，着力构建科普人才培养良性机制，探索建立科普人才培养、使用和评价制度，推动设立科普传播、科技辅导员等专业技术职称序列；积极发展壮大科普人才队伍，大力培养科技场馆、科普教育基地、科技出版、新媒体科普等领域专门人才；切实加强工作队伍管理，研究制定管理办法，建设管理平台，加强业务培训，开展技能竞赛，不断提高服务质量和水平。

2.在构建“三型”组织上勇于探索创新

坚持把贯彻落实习近平总书记关于“推动开放型、枢纽型、平台型科协组织建设”的重要要求作为重要政治任务，在切实增强组织吸纳能力、发挥桥梁纽带作用、搭建工作平台上持续发力。

增强“三个方面”的吸纳能力，加快建设开放型科协组织。切实增强科协组织吸纳能力，接长手臂、扎根基层，持续深化基层组织建设工作，狠抓规范换届工作，强化“三长”配备工作，更多地把广大科技工作者吸纳到科协组织中来。自治区、盟市、旗县科协代表大会代表、委员、常委中一线科技工作者比例均超过60%；目前已有2657名“三长”进入各级科协兼职，数量逐年增加；每年培训新建基层科协干部1000多人次，培训规模逐年扩大。切实增强学会组织吸纳能力，进一步加强学会自身建设，大力推进学会党建工作规范化、党建活动开展经常化、党建工作实效化；持续壮大学会组织，围绕自治区特色优势产业新建、吸收学会逐年增加；不断发展壮大会员队伍，重点吸纳青年科技工作者、企业科技工作者、非公领域科技工作者、高校学生为学会会员；深入实施学会创新和服务能力提升工程，每年打造示范学会10个以上。切实增强科技志愿者团队吸纳能力，强化团队吸纳、扩大队伍规模，新建科学家精神宣讲团，科普专家团、科技志愿者、科普信息员队伍人数稳步增长，每年开展科技志愿服务等活动1500多场次，受益群众超过120万人次。

当好“三个桥梁纽带”，加快建设枢纽型科协组织。当好党和政府联系广大科技工作者的桥梁纽带，完善科协组织联系服务科技工作者的机制，把各级科协机关、科技场馆、科普专家团队建设成为科技工作者之家，科协干部直接联系服务一线科技工作者比例达到60%以上；加大建言献策平台建设力度，切实加强选题环节的工作、及时做好课题发布工作、抓好成果汇总工作，采取“揭榜挂帅”“赛马”“组织选择”等方式，扎实有效开展好战略咨询研究和科技发展前瞻研判，通过召开建言献策座谈会、科技工作者意见建议专报、面对面技术指导服务等，积极开展建言献策，科技智库选题达到100个，录入成果70项。当好学会、协会、研究会之间互动交流的桥梁纽带，健全完善横向交流联系、学习培训、活动开展联动机制，探索建立学会工作定期汇报交流制度、活动开展联席会议制度，把学会人员教育培训工作纳入科协干部培训规划计划，自治区科协党组每年听取学会党建和业务工作情况汇报2次以上，建成新时代文明实践中心建设党建联合体等。当好科技工作者服务广大人民群众的桥梁纽带，切实加强政治、思想、行动引领工作，大力提升广大科技工作者的执行能力、创新能力、服务能力，引导广大科技工作者积极参加科普传播、科技助力乡村振兴、科技志愿服务活动，每年参加活动科技工作者超过10万人次。

搭建“三个平台”，加快建设平台型科协组织。搭建科技创新平台，切实发挥科协组织在科技创新能力提升攻坚战中的重要作用。扎实助力“科技兴蒙”行动，在高校、企业科协和学会深入开展科技创新主题活动，团结带领广大科技工作者聚焦高质量推动“两个屏障”“两个基地”“一个桥头堡”建设，围绕乳业、稀土新材料、碳基新材料、新能源、种业等重点领域，积极开展科学研究和技术创新，区直学会年均获省部级以上奖励30多项、创新成果40多项、专利130多项，命名创新先锋号、先锋岗120多个。不断深化服务科技经济融合发展行动，全区“科创中国”试点城市达到3个，指导试点城市建立产业服务团6个、学会服务站7个、产业技术创新联盟3个、科技创新中心10个，打造众创空间5个、企业研发中心28个；组织20家区直学会服务40多家科技企业；新建科技小院达到24个，在建11个，今年实现每个盟市建有1个以上的目标；大力开展“院士专家内蒙古行”“海智专家内蒙古行”活动，每年活动9次以上，60位左右院士、专家深入园区、企业献计献策；与自治区党委组织部、科技厅联合建设院士专家工作站43家，柔性引进院士46人。搭建科学普及平台，努力推动全区公民科学素质跨越提升。搞好科技场馆建设，全区旗县以上科技馆达到85个，2021年参观体验者400万人左右，与2018年之前相比，增长4倍多；累计配备流动科技馆46套，每年开展活动1300多场次、受益人数50万人次；累计配备科普大篷车119辆，每年开展活动5000多场次、受益人数超过250万人次，初步构建起现代科普设施服务体系。深入开展科普品牌活动，发挥科普的基础和支撑作用，向扎实推动自治区经济高质量发展凝心聚力，每年开展覆盖全区12个盟市、103个旗县的“百名专家走进盟市旗县科普传播行”活动3轮次，举办科普讲座、培训和义诊等1100多场次，50万群众受益；以实用技术推广普及为重点，向扎实推进自治区脱贫攻坚凝心聚力，组织20家区直学会与31个贫困旗县签订合作协议、开展结对帮扶，每年开展实用技术培训、现场指导等150多场次，1.5万农牧民受益；以铸牢中华民族共同体意识为主线，向扎实推进自治区民族团结和边疆稳固凝心聚力，把民族团结进步教育与青少年科技教育、农牧民实用技术培训、城镇劳动者和领导干部、公务员科学素质提升行动结合起来，以科技为媒介加强各民族交往交流交融。搭建科技交流平台，推动科协组织始终朝着更加开放、包容、普惠、共赢的方向发展。以国际化提升科普开放程度，加强与俄罗斯、蒙古等国和港澳台地区科技工作者的交流，举办“一带一路”国际论坛、科普大篷车走进俄蒙、中俄蒙青少年科普研学活动和海峡两岸科普论坛，组织参加海峡两岸大学生辩论赛等。积极培育学术品牌活动，努力打造能源、煤化工、稀土、乳业、蒙医药、畜牧业、草产业、沙产业、云计算等国内一流、世界知名的学术品牌活动。

3.在落实“四服务”任务上勇于探索创新

切实担负起为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为全民科学素质提高服务、为党和政府科学决策服务的使命任务，持续加大“四个化”力度，扎实推进各项工作任务落实。

持续加大基础建设规范化力度。着力巩固科协组织换届成果，通过换届实现新老交替、健全组织，全区科协专兼职干部达到11500多人，增长11倍多；加快建立“组织+业务+人才”赋能机制，积极推动“三长”建“三会”、领“三队”，进驻“两中心”。切实增强基层科协组织活力，健全完善教育培训机制，以党组中心组学习为示范、以党支部学习为基础、以科协系统党员干部教育培训学校的学习培训为重要渠道，大力开展教育培训活动；健全完善作用发挥机制，围绕“五大人群”实际需求开展系列科普活动；健全完善工作激励机制，分层制定评价办法，定期开展考评工作，努力形成奋勇争先的工作局面。切实增强学会组织活力，探索建立学会活动开展联动机制，根据学会类型、类别成立协作组、联合体、联盟，联合开展系列活动，形成协同联动工作格局；探索建立学会协同创新模式，鼓励支持学会之间建设协同创新组织，形成优势互补、合作共赢的工作局面。切实增强农技协组织活力，着力深化农技协升级提能工作，加大示范农技协培育力度，全区农技协组织达到227个，会员数21411个，带动户数115935户，每年培育示范性农技协10个以上。切实增强科技志愿者组织活力，加强团队管理，研究制定业绩评估、表彰奖励等办法，激发志愿者斗志和热情，引导他们更好投身科技志愿服务。

持续加大科普工作常态化力度。着力深化科学素质纲要实施工作，进一步增强纲要成员单位工作合力，建立健全工作开展、工作落实、工作考评协同机制，联合开展系列特色科普活动，真正把纲要各项任务落到实处。充分激发广大科技工作者投身科普工作的热情，从加强理想信念教育、发挥典型示范带动作用、加强科普队伍建设入手，引导广大科技工作者积极投身火热的科普工作实践。2021年评选优秀科普专家50人、优秀科普信息员60人、优秀科技志愿者30人、优秀组织单位26个；在媒体刊发科技工作者先进事迹稿件119篇次、专版42个。在重点人群和关键环节上求突破，针对青少年群体，高质量开展青少年科技竞赛活动，年均参与青少年60多万人次；针对农牧民群体，每年开展“科技助力乡村振兴旗县行”活动3轮次，举办实用技术培训、现场技术指导等400多场次，10多万农牧民受益，依托大学建立培训基地2个，举办农牧民带头人培训班4期，1000多人参加培训；针对产业工人群体，重点在鼓励他们创新创业上下功夫，连续4年举办全区创新方法大赛，每年培育项目150多个、举办培训班10期、培训企业技术骨干3000多人，2020年推荐项目获全国大赛唯一金奖；针对老年人群体，大力开展智慧助老、健康科普、银龄互助等活动；针对领导干部和公务员群体，举办科技成就展、红色电影展、时代楷模专题报告会等活动，听众观众23.5万人；联合60多个区直机关单位组织6000多名党员干部走进科技馆开展科技主题体验活动。在科普工作中自觉贯彻文化建设的思想和要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领、以培育和践行社会主义核心价值观为方向、以满足人民群众的实际需求为目标，在全区范围内建设“科普+旅游”项目试点23个、“科普+文化”项目试点22个；每年编写出版科普图书15部以上、创作征集科普影视作品130部以上、科普剧5部以上。

持续加大工作手段信息化力度。加强科协系统云站群建设，建成联通12个盟市、103个旗县科协、97个学会、4个事业单位网站。深入实施“互联网+科普”行动，每年利用科普内蒙古、微信公众号等平台举办科普知识答题活动等5次以上，参与答题人数200多万人次；通过网站、央视频等平台推送科普信息2万多条，点击量2500多万次；利用快手、抖音、今日头条等平台推送科普信息、音视频等3700多条，点击量460多万次；全国首家建成特色科普资源共享平台，1000多万字科普资源入库。

持续加大活动开展精品化力度。牢固树立精品意识，创精品、打品牌，高站位、高标准、高质量研究策划活动、组织开展活动，持续组织开展全区公民科学素质大赛、科普视频创作大赛，举办“科普大讲堂”等，年均线上线下参与人数200多万人次。高度重视活动质量，重点在严谨、细致、周密上下功夫，环环相扣、前后呼应、步步为营，确保活动有序高效开展。不断扩大活动影响力，年均在自治区媒体刊发、播报各类宣传稿件300多篇次，其中，自治区主流媒体100多篇次。

（二）存在问题

基层科普行动计划项目的规模效益及可持续性体现不够。部分项目规划实施内容较多，但专项补助资金少，导致项目的示范效应不强。截止2020年末自治区公民科学素质比例人群8.73%，依据《全民科学素质行动计划纲要》，到2025年末全国公民科学素质比例人群达到15%，自治区还有较大差距，全国同类民族省有些人均科普经费已达到4元，自治区为人均1.5元，科普经费投入不足，影响了各类科普活动的开展，也影响了自治区提升公民科学素质。建议加大财政资金扶持力度，突出重点工作，提升自治区公民科学素质。

六、有关建议

（一）人均科普经费不能很好地满足现实发展需要

自治区方面，2016年至2021年，自治区本级年人均科普经费1.5元，与青海省2.2元、云南省4元相比还有较大差距，制约了我区公民科学素质工作有效开展。盟市方面，2021年，全区12个盟市中，10个盟市人均科普经费不足1元。按照2016年自治区政府《研究<内蒙古自治区全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020）>》专题会议纪要，关于“各级政府要根据公民科学素质建设发展的实际需要，逐步提高科普经费投入水平，并列入同级财政预算。”的要求，参照自治区研发投入攻坚行动实施方案（2021-2025年）关于“‘十四五’时期，自治区全社会研发经费投入年均增长20%”的目标，建议自治区政府进一步加大科普经费投入力度，并随经济发展和财政收入逐年增长，到“十四五”末达到人均3元；同时，建议自治区财政厅加大对盟市科普经费投入工作的督促指导力度，督促各盟市参照自治区标准予以足额保证。

（二）学术交流专项经费投入不足

学术交流是推动学术思想传播，启迪创新思维，推动创新驱动发展战略实施的基础性工作，对于助力自治区高质量发展具有重要作用。截至目前，自治区直属理、工、农、医、交叉学科学会、协会、研究会（以下简称学会）达到121家，会员总数超过15万人。但我区学术交流工作还存在层次不高、覆盖面不广、影响力不强等问题。为进一步繁荣自治区学术氛围，引导支持区直学会开展层次高、覆盖广、实效强的学术交流活动，着力打造高端特色学术交流活动品牌。参照其他省区市设立学术交流专项资金的办法（其中，北京市3000万元/年、福建省1600万元/年、山东省1200万元/年、新疆自治区280万元/年），建议自治区财政设立学术交流专项资金，年拨付经费500万元，用于支持学术交流活动开展，切实增强我区学术引领力、科技创新力，充分发挥科技在助力经济社会高质量发展方面的作用。

七、其他需说明的问题

无