2023年科学普及学术交流科普宣传等经费

项目绩效评价报告

项目名称：2023年科学普及学术交流科普宣传等经费项目

项目实施单位：内蒙古自治区科学技术协会

项目管理单位：内蒙古自治区科学技术协会

绩效评价单位：内蒙古自治区科学技术协会

二〇二四年四月十日

目  录

一、项目基本情况	3

（一）项目概况	3

1.立项背景及目的	3

2.项目主要内容及实施情况	4

（二）绩效目标	4

1.总体目标	4

2.产出和效益目标	5

二、绩效评价工作开展情况	5

（一）绩效评价目的、对象和范围	5

1.绩效评价目的	5

2.绩效评价对象和范围	6

3.绩效评价时段的确定	7

（二）绩效评价的原则、方法、体系、标准	7

1.绩效评价的原则	7

2.绩效评价的方法	7

3.绩效评价的指标体系	8

4.绩效评价结果的确定标准	11

（三）绩效评价工作过程	12

三、综合评价情况及评价结论	12

四、绩效评价指标分析	16

（一）项目决策情况	16

（二）项目过程情况	16

（三）项目产出情况	17

（四）项目效益情况	17

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	17

（一）主要经验及做法	17

（二）存在的问题	18

六、有关建议	18

七、其他需要说明的问题	18

2023年科学普及学术交流科普宣传等经费项目

绩效评价报告

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），扎实推进预算绩效管理，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（内政办发〔2021〕5 号）等文件规定，内蒙古自治区科学技术协会就2022年科学普及学术交流科普宣传等经费项目进行绩效评价。

- 一、项目基本情况

## （一）项目概况

### 1.立项背景及目的

为了履行部门职责，坚持科学技术是第一生产力，坚持把创新作为引领发展的第一动力，把人才作为支撑发展的第一资源，把创新摆在发展全局的核心位置，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，认真履行为科学技术工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责要求，促进科学技术的繁荣和发展，促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，反映科学技术工作者的意见建议，维护科学技术工作者的合法权益，营造良好科学文化发展氛围，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，不断增强政治性、先进性和群众性，建设开放型、枢纽型、平台型科协组织，真正成为党领导下团结联系广大科技工作者的人民团体，提供科技类公共服务产品的群众组织，国家创新体系的重要组成部分，把广大科学技术工作者更加紧密地团结在党的周围，推动自治区科技事业发展的重要力量。设立科协科学普及学术交流科普宣传等经费项目。2022年科协科学普及学术交流科普宣传等经费项目年度预算安排1749万元，该项资金主要用于科学普及学术交流科普宣传等方面支出。

### 2.项目主要内容及实施情况

2023年科协科学普及学术交流科普宣传等经费项目（以下简称“本项目”）由内蒙古自治区科学技术协会负责。项目年度预算资金总额为1761万元，实际支出1711.61万元，资金执行率为97.2%。资金支出符合《中华人民共和国会计法》、《会计基本工作规范》、《中华人民共和国预算法》、《内蒙古科协财务管理办法》等相关财务管理制度，不存在套取、挤占、挪用、虚列等现象。

## （二）绩效目标

### 1.总体目标

2023年，在自治区党委、政府坚强领导和中国科协有力指导下，内蒙古科协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，认真贯彻党中央决策部署和自治区党委工作要求，扎实履行桥梁纽带职责、落实“四服务”任务，建设了一批国家级、自治区级科普示范基地、科普教育基地。开展了全国“科普日”、全国科技工作者日系列工作，组织开展“科技活动周”、“院士专家草原行”等群众性、基础性、社会性主题科普活动，继续加强院士专家工作站建设和管理，加强学术交流活动，开展好学术年会，学会创新和服务能力提升工程，各项工作取得了显著成绩。

### 2.产出和效益目标

（1）产出目标

数量目标：征集的科普作品数量；举办学术交流活动次数；各类活动受众人次；打造科普传播平台数量；邀请院士专家开展报告讲座等活动场次；各类学术交流活动参与人次；科普信息员及干部能力提升等培训班次数；科普信息员及干部能力提升等培训人次；主流媒体宣传科协相关次数；举办自治区自然科学学术年会次数。

质量目标：论文投稿作者副高及以上比例；培训人员合格率；各个的科普活动合格率；专家职称副高或相当于副高以上老师比例；项目申报评审实施等工作合格率；科普内蒙古等平台故障次数；科协网络安全正常运行天数。

时效目标：全国科普日系列活动完成时间；全国科技工作者日活动完成时间；全区学术年会举办的时间；全区最美科技工作者发布时间；学术交流补助项目评审时间。

成本指标：全国科普日内蒙古主场活动费用；自然科学学术年会主场活动费用；省外培训每日人均成本；省内培训每日人均成本；调研等相关差旅每日补助成本。

- 效益目标

社会效益：科普活动带动公民科学素质得到提升；科普内蒙古科普公共传播体系科普传播力得到提升。

可持续影响指标：科普活动开展的持续性加大；科普传播力度推进科普传播的影响力。

社会公众或服务对象满意度：科普活动受众满意度；培训学员的满意度。

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

- 1.绩效评价目的

2023年科学普及学术交流科普宣传等经费项目绩效评价旨在通过梳理立项的背景，细化流程、内容、专项资金的管理、预算执行和监督各个环节，利用评价指标体系反映项目计划制定的科学性、管理的有效性和预算执行的规范性等，对全过程进行综合考察和分析，发现项目立项、管理、实施等过程中的经验与不足，并提出完善建议，为专项资金修订和相关部门决策提供依据，进而推动政府公共效率的进一步发挥。

（1）评价目的

本次绩效评价在整体把握项目工作内容、工作流程、项目实施计划的基础上，分析工作内容开展及完成情况。评价组将对2023年科学普及学术交流科普宣传等经费项目资金使用的经济性、效率性和效益性展开分析，并针对项目资金使用过程中出现的问题提出相关建议，以此来增强专项资金使用的规范性，提高资金使用效益。

（2）评价依据

本次绩效评价主要依据国家、自治区相关法律法规、政策文件及规定，具体如下：

《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（内政办发〔2021〕5 号）；

项目验收资料；

项目其他相关资料。

- 2.绩效评价对象和范围

本次绩效评价的对象为内蒙古自治区科学技术协会2023年科学普及学术交流科普宣传等经费项目。评价范围为项目实施管理的规范性，资金支出的合理、合规性、工作成果的达成情况，以及相关制度的健全性。

- 3.绩效评价时段的确定

本次绩效评价的时段为2023年1月至2023年12月。

- （二）绩效评价的原则、方法、体系、标准

- 1.绩效评价的原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

（1)科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类。绩效评价由部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

- 2.绩效评价的方法

本次绩效评价采用的方法是指标评价法与社会调查法，采取数据对比与抽样调查相结合，同时辅以访谈、研讨、资金合规性检查等方法，对基础数据进行分析，建立模型，保证绩效评价范围全面，数据准确，程序规范。

评分方式确定的一个重要原则是量化原则。为避免主观判断引起的失误，增加定性指标的准确性，尽量对定性指标进行分解，针对分解部分进行打分。

- 3.绩效评价的指标体系

（1）指标体系设计的总体思路

根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，结合被评价项目的特点，由项目组按照逻辑分析法，并参考《项目支出绩效评价共性指标框架》，设计本次绩效评价的指标体系。

按照逻辑分析法，2023年科学普及学术交流科普宣传等经费项目绩效评价指标体系包括投入、过程、产出、效果四部分内容，由三级指标构成；在三级指标的基础上，进行了进一步的细化和分解，其中，一级指标和二级指标按照《项目支出绩效评价共性指标框架》设置；三级指标，尤其是产出类和效果类指标，针对本项目特点进行个性化设计。在权重分配时，根据各个部分和绩效指标的重要程度、资金占比等因素，并考虑项目管理过程对项目绩效的影响等进行设定。

根据项目绩效目标和管理要求，结合本次评价的重点和目的，在指标体系中设计具体的个性化指标，以反映2023年度工作计划的完成情况。

（2）绩效评价指标体系

表1：2023年科学普及学术交流科普宣传等经费项目绩效评价指标体系框架

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.项目决策（17%） | A1.项目立项 | A11.立项依据充分性 | 4 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分，否则不得分； |
|  |  |  |  |  | ②项目立项符合行业发展规划和政策要求得1分，否则不得分； |
|  |  |  |  |  | ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需得1分，否则不得分； |
|  |  |  |  |  | ④项目符合中央、地方事权支出责任划分原则得1分，否则不得分。 |
|  |  | A12.立项程序规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目按照规定的程序申请设立得1分，否则不得分； |
|  |  |  |  |  | ②审批文件、材料是符合相关要求得1分，否则不得分； |
|  |  |  |  |  | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得1分，否则不得分。 |
|  | A2.绩效目标 | A21.绩效目标合理性 | 2 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目有绩效目标得0.5分，否则不得分； |
|  |  |  |  |  | ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得0.5分，否则不得分； |
|  |  |  |  |  | ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得0.5分，否则不得分； |
|  |  |  |  |  | ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得0.5分，否则不得分。 |
|  |  | A22.绩效指标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分，否则不得分； |
|  |  |  |  |  | ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得0.5分，否则不得分； |
|  |  |  |  |  | ③与项目目标任务数或计划数相对应得0.5分，否则不得分。 |
|  | A3.资金投入 | A31.预算编制科学性 | 4 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制经过科学论证得1分，否则不得分； |
|  |  |  |  |  | ②预算内容与项目内容匹配得1分，否则不得分； |
|  |  |  |  |  | ③预算额度测算依据充分，按照标准编制得1分，否则不得分； |
|  |  |  |  |  | ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得1分，否则不得分。 |
|  |  | A32.资金分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①项目预算资金分配依据充分得1分，否则不得分； |
|  |  |  |  |  | ②项目资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应得1分，否则不得分。 |
| B.项目过程（20%） | B1.资金管理 | B11.资金到位率 | 4 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算到位资金）×100%。 |
|  |  |  |  |  | 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目单位的资金。 |
|  |  |  |  |  | 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目单位的资金。 |
|  |  |  |  |  | 资金到位率95%以上（含95%）得满分，80%-95%之间每下降1%扣权重的5%，低于80%不得分。 |
|  |  | B12.预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 |
|  |  |  |  |  | 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
|  |  |  |  |  | 预算执行率95%以上（含95%）得满分，80%-95%之间每下降1%扣权重的5%，低于80%不得分。 |
|  |  | B13.资金使用合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分，否则不得分； |
|  |  |  |  |  | ②资金的拨付有完整的审批程序和手续得1分，否则不得分； |
|  |  |  |  |  | ③符合项目预算批复或合同规定的用途得1分，否则不得分； |
|  |  |  |  |  | ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分，否则不得分。 |
|  | B2.组织实施 | B21.管理制度健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度得2分，否则不得分； |
|  |  |  |  |  | ②财务和业务管理制度合法、合规、完整得2分，否则不得分。 |
|  |  | B22.制度执行有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①遵守相关法律法规和相关管理规定得1分，否则不得分； |
|  |  |  |  |  | ②项目调整及支出调整手续完备得1分，否则不得分； |
|  |  |  |  |  | ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、公示等资料齐全并及时归档得1分，否则不得分； |
|  |  |  |  |  | ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得1分，否则不得分。 |
| A.项目决策（17%） | A1.项目立项 | A11.立项依据充分性 | 4 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分，否则不得分； |
|  |  |  |  |  | ②项目立项符合行业发展规划和政策要求得1分，否则不得分； |
|  |  |  |  |  | ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需得1分，否则不得分； |
|  |  |  |  |  | ④项目符合中央、地方事权支出责任划分原则得1分，否则不得分。 |
|  |  | A12.立项程序规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目按照规定的程序申请设立得1分，否则不得分； |
|  |  |  |  |  | ②审批文件、材料是符合相关要求得1分，否则不得分； |
|  |  |  |  |  | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得1分，否则不得分。 |
|  | A2.绩效目标 | A21.绩效目标合理性 | 2 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目有绩效目标得0.5分，否则不得分； |
|  |  |  |  |  | ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得0.5分，否则不得分； |
|  |  |  |  |  | ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得0.5分，否则不得分； |
|  |  |  |  |  | ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得0.5分，否则不得分。 |
|  |  | A22.绩效指标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分，否则不得分； |
|  |  |  |  |  | ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得0.5分，否则不得分； |
|  |  |  |  |  | ③与项目目标任务数或计划数相对应得0.5分，否则不得分。 |
|  | A3.资金投入 | A31.预算编制科学性 | 4 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制经过科学论证得1分，否则不得分； |
|  |  |  |  |  | ②预算内容与项目内容匹配得1分，否则不得分； |
|  |  |  |  |  | ③预算额度测算依据充分，按照标准编制得1分，否则不得分； |
|  |  |  |  |  | ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得1分，否则不得分。 |
|  |  | A32.资金分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①项目预算资金分配依据充分得1分，否则不得分； |
|  |  |  |  |  | ②项目资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应得1分，否则不得分。 |
| B.项目过程（20%） | B1.资金管理 | B11.资金到位率 | 4 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算到位资金）×100%。 |
|  |  |  |  |  | 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目单位的资金。 |
|  |  |  |  |  | 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目单位的资金。 |
|  |  |  |  |  | 资金到位率95%以上（含95%）得满分，80%-95%之间每下降1%扣权重的5%，低于80%不得分。 |
|  |  | B12.预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 |
|  |  |  |  |  | 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
|  |  |  |  |  | 预算执行率95%以上（含95%）得满分，80%-95%之间每下降1%扣权重的5%，低于80%不得分。 |
|  |  | B13.资金使用合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分，否则不得分； |
|  |  |  |  |  | ②资金的拨付有完整的审批程序和手续得1分，否则不得分； |
|  |  |  |  |  | ③符合项目预算批复或合同规定的用途得1分，否则不得分； |
|  |  |  |  |  | ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分，否则不得分。 |
|  | B2.组织实施 | B21.管理制度健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度得2分，否则不得分； |
|  |  |  |  |  | ②财务和业务管理制度合法、合规、完整得2分，否则不得分。 |
|  |  | B22.制度执行有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①遵守相关法律法规和相关管理规定得1分，否则不得分； |
|  |  |  |  |  | ②项目调整及支出调整手续完备得1分，否则不得分； |
|  |  |  |  |  | ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、公示等资料齐全并及时归档得1分，否则不得分； |
|  |  |  |  |  | ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得1分，否则不得分。 |
| C.项目产出（32%） | C1.数量指标 | C11.征集的科普作品数量 | 0.96 | 考察项目是否完成建设内容，用以反映项目产出数量目标的实现程度。 | 完成数量目标得满分，否则不得分。 |
|  |  | C12.举办学术交流活动次数 | 0.96 |  |  |
|  |  | C13.各类活动受众人次 | 0.96 |  |  |
|  |  | C14.打造科普传播平台数量 | 0.96 |  |  |
|  |  | C15.邀请院士专家开展报告讲座等活动场次 | 0.96 |  |  |
|  |  | C16.各类学术交流活动参与人次 | 0.96 |  |  |
|  |  | C17.科普信息员及干部能力提升等培训班次数 | 0.96 |  |  |
|  |  | C18.科普信息员及干部能力提升等培训人次 | 0.96 |  |  |
|  |  | C19.主流媒体宣传科协相关次数 | 0.96 |  |  |
|  |  | C110.举办自治区自然科学学术年会 | 0.96 |  |  |
|  | C2.质量指标 | C21.论文投稿作者副高及以上比例 | 0.96 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 达到标准值得满分；未达到标准值,计算方法：(实际数/计划数)×100%×指标分值。 |
|  |  | C22.培训人员合格率 | 1.28 |  |  |
|  |  | C23.开个的科普活动合格率 | 1.28 |  |  |
|  |  | C24.专家职称副高或相当于副高以上老师比例 | 1.28 |  |  |
|  |  | C25.项目申报评审实施等工作合格率 | 1.6 |  |  |
|  |  | C26.科普内蒙古等平台故障次数 | 1.6 |  |  |
|  |  | C27.科协网络安全正常运行天数 | 1.6 |  |  |
|  | C3.时效指标 | C31.全国科普日系列活动完成时间 | 1.28 | 考察项目是否及时完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 项目按时完成得满分，没有完成不得分。 |
|  |  | C32.全国科技工作者日活动完成时间 | 1.28 |  |  |
|  |  | C33.全区学术年会举办的时间 | 1.28 |  |  |
|  |  | C34.全区最美科技工作者发布时间 | 1.28 |  |  |
|  |  | C35.学术交流补助项目评审时间 | 1.28 |  |  |
|  | C4.成本指标 | C41.全国科普日内蒙古主场活动费用 | 1.28 | 完成项目计划工作目标的实际执行成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 实际执行成本：项目实际支出成本。计划成本：项目计划数，一般以项目预算为参考。实际执行成本小于等于计划成本得满分，否则不得分。 |
|  |  | C42.自然科学学术年会主场活动费用 | 1.28 |  |  |
|  |  | C43.省外培训每日人均成本 | 1.28 |  |  |
|  |  | C44.省内培训每日人均成本 | 1.28 |  |  |
|  |  | C45.调研等相关差旅每日补助成本 | 1.28 |  |  |
| D.项目效果（31%） | D1..社会效益 | D11.科普活动带动公民科学素质 | 5.81 | 项目完成情况对提升公民科学素质的影响 | 按照得到提升情况得分，未得到提升不得分。 |
|  |  | D12.科普内蒙古科普公共传播体系科普传播力 | 5.81 | 项目完成情况对科普传播力的影响 |  |
|  | D2.可持续影响 | D21.科普活动开展的持续性 | 5.81 | 用于反映是否对持续开展科普传播活动影响。 | 有持续影响得分，未得到提升不得分。 |
|  |  | D22.加大科普传播力度推进科普传播的影响力 | 5.81 |  |  |
|  | D3.服务对象满意度 | D31.科普活动受众满意度 | 3.88 | 用以反映科普受众对项目实施的满意程度。 | 满意度等级从非常满意到非常不满意的权重分别为100%、80%、60%、30%、0%，则满意度Y=（非常满意数*100%+比较满意数*80%+一般*60%+较不满意数*30%+非常不满意数*0%）/调查问卷回收总数*100%。 |
|  |  | D32.培训学员的满意度 | 3.88 | 用以反映学员对项目实施的满意程度。 |  |

- 4.绩效评价结果的确定标准

本次绩效评价标准是依据绩效评价基本原理，按照《关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2020〕10号）第十八条绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定，总分值为100分，绩效评级分优、良、中、差。评价得分高于90分（含90分）的，绩效评级为“优”；得分在80（含80分）～90分的，绩效评级为“良”；得分在60（含60分）～80分的，绩效评级为“中”，得分在60分以下的，绩效评级为“差”。

- （三）绩效评价工作过程

评价时间及主要工作进程

①项目启动-2024年3月1日

由内蒙古自治区科学技术协会进行了前期沟通并布置相关工作。评价组收集了相关资料，了解了项目的实施背景、计划实施内容、组织管理流程等与项目相关的信息。

②完成数据收集和社会调查-2024年3月31日评价组收集了相关数据，并对收集的数据进行了汇总和分析。

③撰写绩效评价报告-2024年4月1日-4月10日

按照要求完成了绩效评价报告。

- 三、综合评价情况及评价结论

项目组运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对2023年科学普及学术交流科普宣传等经费项目进行客观评价，最终评分结果98分，绩效评级为“优”。绩效分值详见表2。指标评分结果见表3。

表2：2022年科学普及学术交流科普宣传等经费项目绩效评分汇总表

| 指标 | 决策 | 过程 | 产出 | 效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 17 | 20 | 32 | 31 | 100 |
| 得分 | 17 | 19 | 30.72 | 31 | 97.72 |
| 得分率 | 100% | 90% | 100% | 100% | 98% |

表3：2022科学普及学术交流科普宣传等经费项目绩效评分汇总表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | 评分项目 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 分值 |  |  |
| A.项目决策（17%) | A1.项目立项 | A11.立项依据充分性 | 1 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 | 是R，得1分 |
|  |  |  |  |  | 否£，不得分 |
|  |  |  | 1 | ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求 | 是R，得1分 |
|  |  |  |  |  | 否£，不得分 |
|  |  |  | 1 | ③项目立项与部门职责范围是否相符 | 是R，得1分 |
|  |  |  |  |  | 否£，不得分 |
|  |  |  | 1 | ④项目是否符合中央、地方事权支出责任划分原则 | 是R，得1分 |
|  |  |  |  |  | 否£，不得分 |
|  |  | A12.立项程序规范性 | 1 | ①项目是否按照规定的程序申请设立 | 是R，得1分 |
|  |  |  |  |  | 否£，不得分 |
|  |  |  | 1 | ②审批文件、材料是否符合相关要求 | 是R，得1分 |
|  |  |  |  |  | 否£，不得分 |
|  |  |  | 1 | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 | 是R，得1分 |
|  |  |  |  |  | 否£，不得分 |
|  | A2.绩效目标 | A21.绩效目标合理性 | 0.5 | ①项目是否有绩效目标 | 是R，得0.5分 |
|  |  |  |  |  | 否£，不得分 |
|  |  |  | 0.5 | ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性 | 是R，得0.5分 |
|  |  |  |  |  | 否£，不得分 |
|  |  |  | 0.5 | ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 | 是R，得0.5分 |
|  |  |  |  |  | 否£，不得分 |
|  |  |  | 0.5 | ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 | 是R，得0.5分 |
|  |  |  |  |  | 否£，不得分 |
|  |  | A22.绩效指标明确性 | 1 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 | 是R，得1分 |
|  |  |  |  |  | 否£，不得分 |
|  |  |  | 0.5 | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 | 是R，得0.5分 |
|  |  |  |  |  | 否£，不得分 |
|  |  |  | 0.5 | ③是否与项目目标任务数或计划数相对应 | 是R，得0.5分 |
|  |  |  |  |  | 否£，不得分 |
|  | A3.资金投入 | A31.预算编制科学性 | 1 | ①预算编制是否经过科学论证 | 是R，得1分 |
|  |  |  |  |  | 否£，不得分 |
|  |  |  | 1 | ②预算内容与项目内容是否匹配 | 是R，得1分 |
|  |  |  |  |  | 否£，不得分 |
|  |  |  | 1 | ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制 | 是R，得1分 |
|  |  |  |  |  | 否£，不得分 |
|  |  |  | 1 | ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务是否相匹配 | 是R，得1分 |
|  |  |  |  |  | 否£，不得分 |
|  |  | A32.资金分配合理性 | 1 | ①项目预算资金分配依据是否充分 | 是R，得1分 |
|  |  |  |  |  | 否£，不得分 |
|  |  |  | 1 | ②项目资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应 | 是R，得1分 |
|  |  |  |  |  | 否£，不得分 |
| B.项目过程（20%） | B1.资金管理 | B11.资金到位率 | 4 | 资金到位率=（实际到位资金/年度预算资金）×100%。 | 资金到位率：100% |
|  |  |  |  | 实际到位资金：1761元 |  |
|  |  |  |  | 年度预算资金：1761万元 | 得分：4 |
|  |  | B12.预算执行率 | 4 | 预算执行率=（实际支付资金/实际到位资金）×100%。 | 预算执行率： |
|  |  |  |  | 实际支付资金：1711.61万元 | 97.20% |
|  |  |  |  | 实际到位资金：1711.61万元 | 得分：3 |
|  |  | B13.资金使用合规性 | 1 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 | 是R，得1分 |
|  |  |  |  |  | 否£，不得分 |
|  |  |  | 1 | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 | 是R，得1分 |
|  |  |  |  |  | 否£，不得分 |
|  |  |  | 1 | ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途 | 是R，得1分 |
|  |  |  |  |  | 否£，不得分 |
|  |  |  | 1 | ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 否R，得1分 |
|  |  |  |  |  | 是£，不得分 |
|  | B2.组织实施 | B21.管理制度健全性 | 2 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度 | 是R，得2分 |
|  |  |  |  |  | 否£，不得分 |
|  |  |  | 2 | ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整 | 是R，得2分 |
|  |  |  |  |  | 否£，不得分 |
|  |  | B22.制度执行有效性 | 1 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定 | 是R，得1分 |
|  |  |  |  |  | 否£，不得分 |
|  |  |  | 1 | ②项目调整及支出调整手续是否完备 | 是R，得1分 |
|  |  |  |  |  | 否£，不得分 |
|  |  |  | 1 | ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、公示等资料是否齐全并及时归档 | 是R，得1分 |
|  |  |  |  |  | 否£，不得分 |
|  |  |  | 1 | ④项目实施的人员条件、场备、信息支撑等是否落实到位 | 是R，得1分 |
|  |  |  |  |  | 否£，不得分 |
| C.项目产出（32%） | C1.数量指标 | C11.征集的科普作品数量 | 0.96 | 目标10个，完成12个 | 是R，得0.96分；否£，不得分 |
|  |  | C12.举办学术交流活动次数 | 0.96 | 目标10次，完成30次 | 是R，得0.96分；否£，不得分 |
|  |  | C13.各类活动受众人次 | 0.96 | 目标100000人次，实际120000人次 | 是R，得0.96分；否£，不得分 |
|  |  | C14.打造科普传播平台数量 | 0.96 | 目标3人次，实际4人次 | 是R，得0.96分；否£，不得分 |
|  |  | C15.邀请院士专家开展报告讲座等活动场次 | 0.96 | 目标10次，实际20次 | 是R，得0.96分；否£，不得分 |
|  |  | C16.各类学术交流活动参与人次 | 0.96 | 目标3000人次，实际5000人次 | 是R，得0.96分；否£，不得分 |
|  |  | C17.科普信息员及干部能力提升等培训班次数 | 0.96 | 目标4次，实际4次 | 是R，得0.96分；否£，不得分 |
|  |  | C18.科普信息员及干部能力提升等培训人次 | 0.96 | 目标240人次，实际250人次 | 是R，得0.96分；否£，不得分 |
|  |  | C19.主流媒体宣传科协相关次数 | 0.96 | 目标10次，实际12次 | 是R，得0.96分；否£，不得分 |
|  |  | C110.举办自治区自然科学学术年会 | 0.96 | 目标1次，实际1次 | 是R，得0.96分；否£，不得分 |
|  | C2.质量指标 | C21.论文投稿作者副高及以上比例 | 0.96 | 目标80%，实际95% | 是R，得0.96分；否£，不得分 |
|  |  | C22.培训人员合格率 | 1.28 | 目标90%，实际95% | 是R，得1.28分；否£，不得分 |
|  |  | C23.开个的科普活动合格率 | 1.28 | 目标90%，实际95% | 是R，得1.28分；否£，不得分 |
|  |  | C24.专家职称副高或相当于副高以上老师比例 | 1.28 | 目标80%，实际90% | 是R，得1.28分；否£，不得分 |
|  |  | C25.项目申报评审实施等工作合格率 | 1.6 | 目标90%，实际95% | 是R，得1.6分；否£，不得分 |
|  |  | C26.科普内蒙古等平台故障次数 | 1.6 | 目标2次，实际0次 | 是R，得1.6分；否£，不得分 |
|  |  | C27.科协网络安全正常运行天数 | 1.6 | 目标350天，实际365天 | 是R，得1.6分；否£，不得分 |
|  | C3.时效指标 | C31.全国科普日系列活动完成时间 | 1.28 | 目标10月份，实际9月份 | 是R，得1.28分；否£，不得分 |
|  |  | C32.全国科技工作者日活动完成时间 | 1.28 | 目标6月份，实际5月份 | 是R，得1.28分；否£，不得分 |
|  |  | C33.全区学术年会举办的时间 | 1.28 | 目标10月份，实际8月份 | 是R，得1.28分；否£，不得分 |
|  |  | C34.全区最美科技工作者发布时间 | 1.28 | 目标10月份，实际11月份 | 是£，得1.28分；否R，不得分 |
|  |  | C35.学术交流补助项目评审时间 | 1.28 | 目标8月份，实际4月份 | 是R，得1.28分；否£，不得分 |
|  | C4.成本指标 | C41.全国科普日内蒙古主场活动费用 | 1.28 | 目标30万元，实际29.45万元 | 是R，得1.28分；否£，不得分 |
|  |  | C42.自然科学学术年会主场活动费用 | 1.28 | 目标20万元，实际14.47万元 | 是R，得1.28分；否£，不得分 |
|  |  | C43.省外培训每日人均成本 | 1.28 | 目标550元，实际548元 | 是R，得1.28分；否£，不得分 |
|  |  | C44.省内培训每日人均成本 | 1.28 | 目标480元，实际420元 | 是R，得1.28分；否£，不得分 |
|  |  | C45.调研等相关差旅每日补助成本 | 1.28 | 目标180元，实际180元 | 是R，得1.28分；否£，不得分 |
| D.项目效果（31%） | D1..社会效益 | D11.科普活动带动公民科学素质 | 5.81 | 目标得到提升，实际得到提升 | 是R，得5.81分；否£，不得分 |
|  |  | D12.科普内蒙古科普公共传播体系科普传播力 | 5.81 | 目标得到提升，实际得到提升 | 是R，得5.81分；否£，不得分 |
|  | D2.可持续影响 | D21.科普活动开展的持续性 | 5.81 | 目标增强，实际增强 | 是R，得5.81分；否£，不得分 |
|  |  | D22.加大科普传播力度推进科普传播的影响力 | 5.81 | 目标得到提升，实际得到提升 | 是R，得5.81分；否£，不得分 |
|  | D3.服务对象满意度 | D31.科普活动受众满意度 | 3.88 | 目标90%，实际90% | 是R，得3.88分；否£，不得分 |
|  |  | D32.培训学员的满意度 | 3.88 | 目标90%，实际90% | 是R，得3.88分；否£，不得分 |

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

1.项目立项分析

2023年科学普及学术交流科普宣传等经费项目，由内蒙古财政厅批准入库。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合地区发展规划和政策要求，符合中央、地方事权支出责任划分原则，且与部门职责范围相符。项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求；项目立项经过必要的集体决策。综上，项目立项环节达到了项目预期管控目标。

2.绩效目标分析

项目预算申报时，对该项目进行绩效目标的编制，有项目预算绩效目标申报表，清晰反映项目的预期产出和效果。年度产出目标及效果目标已基本达成。综上，项目绩效目标环节达到了项目预期管控目标。

3.资金投入分析

预算内容与项目内容相匹配，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。

- （二）项目过程情况

1.资金管理分析

经查验资金使用符合国家财经法规和专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，现场查验不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.组织实施分析

制度执行有效性方面经核查未发现不符合现象，遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备。项目合同书、验收报告、公示等资料齐全并及时归档。项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

- （三）项目产出情况

数量目标：征集的科普作品数量12个；举办学术交流活动次数30个；各类活动受众人次120000人次；打造科普传播平台数量4个；邀请院士专家开展报告讲座等活动场次20次；各类学术交流活动参与人次5000人次；科普信息员及干部能力提升等培训班4次；科普信息员及干部能力提升等培训250人次；主流媒体宣传科协相关次数12次；举办自治区自然科学学术年会1次。

质量目标：论文投稿作者副高及以上比例95%；培训人员合格率95%；各个的科普活动合格率95%；专家职称副高或相当于副高以上老师比例90%；项目申报评审实施等工作合格率95%；科普内蒙古等平台故障次数0次；科协网络安全正常运行天数365天。

时效目标：全国科普日系列活动完成时间9月份；全国科技工作者日活动完成时间5月份；全区学术年会举办的时间8月份；全区最美科技工作者发布时间11月份；学术交流补助项目评审时间4月份。

成本指标：全国科普日内蒙古主场活动费用29.45万元；自然科学学术年会主场活动费用14.47万元；省外培训每日人均成本548元；省内培训每日人均成本420元；调研等相关差旅每日补助成本180元。

- （四）项目效益情况

社会效益：普活动带动公民科学素质得到提升；科普内蒙古科普公共传播体系科普传播力得到提升。

可持续影响指标：科普活动开展的持续性增强；加大科普传播力度推进科普传播的影响力得到提升。

社会公众或服务对象满意度：科普活动受众满意度90%；培训学员的满意度90%。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）主要经验及做法

严格按照项目审批流程安排专人进行项目前期手续的批办，按照国家相关规定，在前期手续办理完成后安排相关人员落实科学普及学术交流科普宣传等经费项目的工作，结束后各相关单位按照约定各司其职。本着保质保量，按时按要求完成此项目。

- （二）存在的问题

内部控制管理机制或制度缺失

预算绩效管理工作缺乏绩效事前评估管理、绩效运行监控管理、绩效评价结果应用管理等全过程绩效管理机制；内部控制相关制度待更新优化。

- 六、有关建议

建立“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。形成以绩效为核心的制度体系和资金管理机制。进一步完善相关管理制度，提高可操作性，不断推动全面实施预算绩效管理的落实，最终形成层级配套、功能协调、体系完备的制度体系，逐步提升操作规范性和科学性。

- 七、其他需要说明的问题

绩效评价采取的方法存在不同的局限性，可能导致绩效评价结果存在差异。

绩效评价人员的专业能力存在的差异，可能导致绩效评价结果的误判或措施的误解。参与调研的其他人员接受访谈或提供数据等的准确性，可能导致绩效评价结果的误判或措施的误解。

内蒙古自治区科学技术协会

二〇二四年四月十日