2023年科技教育和创新服务经费项目

绩效评价报告

项目名称：2023年科技教育和创新服务经费项目

项目单位：内蒙古自治区科技教育和创新服务中心

二〇二三年四月十日

目  录

一、项目基本情况	1

（一）项目概况	1

1.立项背景及目的	1

2.项目主要内容及实施情况	1

（二）绩效目标	2

1.总体目标	2

2.产出和效益目标	2

二、绩效评价工作开展情况	3

（一）绩效评价目的、对象和范围	3

1.绩效评价目的	3

2.绩效评价对象和范围	4

3.绩效评价时段的确定	4

（二）绩效评价的原则、方法、体系、标准	4

1.绩效评价的原则	4

2.绩效评价的方法	5

3.绩效评价的指标体系	5

4.绩效评价结果的确定标准	12

（三）绩效评价工作过程	12

三、综合评价情况及评价结论	12

四、绩效评价指标分析	21

（一）项目决策情况	21

（二）项目过程情况	21

（三）项目产出情况	22

（四）项目效益情况	22

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	23

（一）主要经验及做法	23

（二）存在的问题	23

六、有关建议	24

七、其他需要说明的问题	24

2023年科技教育和创新服务经费项目

绩效评价报告

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），扎实推进预算绩效管理，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（内政办发〔2021〕5 号）等文件规定，内蒙古自治区科技教育和创新服务中心就2022年全区青少年科技活动经费项目进行绩效评价。

- 一、项目基本情况

## （一）项目概况

### 1.立项背景及目的

为了举办青少年科技竞赛活动，搭建中小学生科技创新后备人才选拔和科技教育成果展示与交流平台，激发广大青少年的科学兴趣和想象力，培养其科学思维、创新精神和实践能力；弘扬科学精神，培养青少年求真务实、勇于创新的思想品格，树立科技报国的远大理想；发现和培养一批具有科研潜质、创新精神和爱国情怀的青少年科技创新后备人才。承担“企业科技信息推广应用服务项目”在内蒙古地区的推广工作，面向创新型企业推进国际先进专利技术的普及和应用等；加大面向基层、面向农牧区的相关实用技术和专业技术的普及推广力度，推动基层科普队伍和科普工作服务设施更好的发展，更好的提升农牧区科学素质，设立科技教育和创新服务经费项目。2023年科技教育和创新服务经费项目年度预算安排510万元，该项资金主要用于青少年科技教育、科技小院建设、企业科协及相关活动等方面支出。

### 2.项目主要内容及实施情况

- 2023年科技教育和创新服务经费项目（以下简称“本项目”）由内蒙古自治区科技教育和创新服务中心负责。项目年度预算资金总额为510万元，实际支出507.02万元，资金执行率为99.42%。举办青少年科技竞赛活动，培养其科学思维、创新精神和实践能力；弘扬科学精神；发现和培养一批青少年科技创新后备人才。承担“企业科技信息推广应用服务项目”在内蒙古地区的推广工作，面向创新型企业推进国际先进专利技术的普及和应用等；加大面向基层、面向农牧区推广实用技术和专业技术，更好的提升农牧区科学素质。资金支出符合《中华人民共和国会计法》、《会计基本工作规范》、《中华人民共和国预算法》、《内蒙古科协财务管理办法》等相关财务管理制度，不存在套取、挤占、挪用、虚列等现象。

## （二）绩效目标

### 1.总体目标

### 举办青少年科技竞赛活动，培养其科学思维、创新精神和实践能力；弘扬科学精神；发现和培养一批青少年科技创新后备人才。承担“企业科技信息推广应用服务项目”在内蒙古地区的推广工作，面向创新型企业推进国际先进专利技术的普及和应用等；加大面向基层、面向农牧区推广实用技术和专业技术，更好的提升农牧区科学素质。2.产出和效益目标

（1）产出目标

数量指标：青少年参加人数大于等于4500人。

创新大赛包含的竞赛类型大于等于9类。

参加青少年高校科学营活动人数大于等于400人。

农牧民专家服务基层的受众人数大于等于200人。

质量指标：青少年科技创新作品水平达到优。

创新方法培训合格率大于等于95%。

时效指标：全区青少年科技竞赛持续时间大于等于180天。

企业创新能力提升培训时间10个月。

成本指标：全年预算等于510万。

（2）效益目标

社会效益：提升青少年科学素质。

可持续影响：提升科技教育活动可持续发展能力。

服务对象满意度：青少年和科技教师对活动的满意度较高提升。

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

- 1.绩效评价目的

2023年科技教育和创新服务经费项目绩效评价旨在通过梳理立项的背景，细化流程、内容、专项资金的管理、预算执行和监督各个环节，利用评价指标体系反映项目计划制定的科学性、管理的有效性和预算执行的规范性等，对全过程进行综合考察和分析，发现项目立项、管理、实施等过程中的经验与不足，并提出完善建议，为专项资金修订和相关部门决策提供依据，进而推动政府公共效率的进一步发挥。

（1）评价目的

本次绩效评价在整体把握项目工作内容、工作流程、项目实施计划的基础上，分析工作内容开展及完成情况。评价组将对2023年科技教育和创新服务经费项目资金使用的经济性、效率性和效益性展开分析，并针对项目资金使用过程中出现的问题提出相关建议，以此来增强专项资金使用的规范性，提高资金使用效益。

（2）评价依据

本次绩效评价主要依据国家、自治区相关法律法规、政策文件及规定，具体如下：

《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（内政办发〔2021〕5 号）；

项目验收资料；

项目其他相关资料。

- 2.绩效评价对象和范围

本次绩效评价的对象为内蒙古自治区科技教育和创新服务中心2023年科技教育和创新服务经费项目。评价范围为项目实施管理的规范性，资金支出的合理、合规性、工作成果的达成情况，以及相关制度的健全性。

- 3.绩效评价时段的确定

本次绩效评价的时段为2023年1月至2023年12月。

- （二）绩效评价的原则、方法、体系、标准

- 1.绩效评价的原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

（1)科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类。绩效评价由部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

- 2.绩效评价的方法

本次绩效评价采用的方法是指标评价法与社会调查法，采取数据对比与抽样调查相结合，同时辅以访谈、研讨、资金合规性检查等方法，对基础数据进行分析，建立模型，保证绩效评价范围全面，数据准确，程序规范。

评分方式确定的一个重要原则是量化原则。为避免主观判断引起的失误，增加定性指标的准确性，尽量对定性指标进行分解，针对分解部分进行打分。

- 3.绩效评价的指标体系

（1）指标体系设计的总体思路

根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，结合被评价项目的特点，由项目组按照逻辑分析法，并参考《项目支出绩效评价共性指标框架》，设计本次绩效评价的指标体系。

按照逻辑分析法，2023年科技教育和创新服务经费项目绩效评价指标体系包括投入、过程、产出、效果四部分内容，由三级指标构成；在三级指标的基础上，进行了进一步的细化和分解，其中，一级指标和二级指标按照《项目支出绩效评价共性指标框架》设置；三级指标，尤其是产出类和效果类指标，针对本项目特点进行个性化设计。在权重分配时，根据各个部分和绩效指标的重要程度、资金占比等因素，并考虑项目管理过程对项目绩效的影响等进行设定。

根据项目绩效目标和管理要求，结合本次评价的重点和目的，在指标体系中设计具体的个性化指标，以反映2023年度工作计划的完成情况。

（2）绩效评价指标体系

表1：2023年科技教育和创新服务经费项目绩效评价指标体系框架

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.项目决策 （17%） | A1.项目立项 | A11.立项依据充分性 | 4 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分，否则不得分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求得1分，否则不得分； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需得1分，否则不得分； ④项目符合中央、地方事权支出责任划分原则得1分，否则不得分。 |
|  |  | A12.立项程序规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目按照规定的程序申请设立得1分，否则不得分； ②审批文件、材料是符合相关要求得1分，否则不得分； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得1分，否则不得分。 |
|  | A2.绩效目标 | A21.绩效目标合理性 | 2 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目有绩效目标得0.5分，否则不得分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得0.5分，否则不得分； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得0.5分，否则不得分； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得0.5分，否则不得分。 |
|  |  | A22.绩效指标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分，否则不得分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得0.5分，否则不得分； ③与项目目标任务数或计划数相对应得0.5分，否则不得分。 |
|  | A3.资金投入 | A31.预算编制科学性 | 4 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制经过科学论证得1分，否则不得分； ②预算内容与项目内容匹配得1分，否则不得分； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制得1分，否则不得分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得1分，否则不得分。 |
|  |  | A32.资金分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①项目预算资金分配依据充分得1分，否则不得分； ②项目资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应得1分，否则不得分。 |
| B.项目过程（20%） | B1.资金管理 | B11.资金到位率 | 4 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算到位资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目单位的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目单位的资金。 资金到位率95%以上（含95%）得满分，80%-95%之间每下降1%扣权重的5%，低于80%不得分。 |
|  |  | B12.预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 预算执行率95%以上（含95%）得满分，80%-95%之间每下降1%扣权重的5%，低于80%不得分。 |
|  |  | B13.资金使用合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分，否则不得分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续得1分，否则不得分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途得1分，否则不得分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分，否则不得分。 |
|  | B2.组织实施 | B21.管理制度健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度得2分，否则不得分； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整得2分，否则不得分。 |
|  |  | B22.制度执行有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①遵守相关法律法规和相关管理规定得1分，否则不得分； ②项目调整及支出调整手续完备得1分，否则不得分； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、公示等资料齐全并及时归档得1分，否则不得分； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得1分，否则不得分。 |
| C.项目产出（32%） | C1.数量指标 | C11.青少年参赛人数 | 7 | 考察项目是否完成建设内容，用以反映项目产出数量目标的实现程度。 | 完成数量目标得满分，否则不得分。 |
|  |  | C12.创新大赛包含的竞赛类型 | 7 |  | 完成数量目标得满分，否则不得分。 |
|  | C2.时效指标 | C21.全区青少年科技竞赛持续时间 | 6 | 考察项目是否及时完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 项目按时完成得满分，没有完成不得分。 |
|  | C3.质量指标 | C31.青少年科技创新作品水平 | 6 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 达到标准值得满分；未达到标准值,计算方法：(实际数/计划数)×100%×指标分值。 |
|  | C4.成本指标 | C45.全年预算 | 6 | 完成项目计划工作目标的实际执行成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 实际执行成本：项目实际支出成本。 计划成本：项目计划数，一般以项目预算为参考。实际执行成本小于等于计划成本得满分，否则不得分。 |
| D.项目效果（31%） | D1.社会效益 | D11.提升青少年科学素质 | 7 | 用以反映项目实施对服务对象保障情况、保障服务的提升程度。 | 通过现场回访查看及问卷调查按标准值等级得分，计算方法：程度等级从显著到一般的权重分别为100%、60%、30%，则显著程度Y=[（感到显著人数×100%+感到明显人数×60%+感到一般人数×30%）/调查问卷回收总数]×100%。显著程度95%以上（含95%）得满分，每下降1%扣除指标分值的5%，扣完为止。 |
|  |  | D12.各盟市参赛与度 | 7 |  |  |
|  | D2.可持续影响 | D21.提升科技教育活动可持续发展能力 | 7 | 用于反映活动对青少产生深远影响的实现情况。 | 通过项目的实施对激发青少年科学兴趣，培养青少年科学精神、创新意识和实践能力。 |
|  | D3.满意度 | D31.青少年和科技教师对活动的满意度 | 10 | 用以反映青少年对项目实施的满意程度。 | 满意度等级从非常满意到非常不满意的权重分别为100%、80%、60%、30%、0%，则满意度Y=（非常满意数*100%+比较满意数*80%+一般*60%+较不满意数*30%+非常不满意数*0%）/调查问卷回收总数*100%。 满意度90%以上（含90%）得满分，每下降1%扣除权重的5%，扣完为止。 |

- 4.绩效评价结果的确定标准

本次绩效评价标准是依据绩效评价基本原理，按照《关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2020〕10号）第十八条绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定，总分值为100分，绩效评级分优、良、中、差。评价得分高于90分（含90分）的，绩效评级为“优”；得分在80（含80分）～90分的，绩效评级为“良”；得分在60（含60分）～80分的，绩效评级为“中”，得分在60分以下的，绩效评级为“差”。

- （三）绩效评价工作过程

评价时间及主要工作进程

①项目启动-2024年2月20日

由内蒙古自治区科技教育和创新服务中心进行了前期沟通并布置相关工作。评价组收集了相关资料，了解了项目的实施背景、计划实施内容、组织管理流程等与项目相关的信息。

②完成数据收集和社会调查-2024年3月20日-3月30日

评价组收集了相关数据，并对收集的数据进行了汇总和分析。

③撰写绩效评价报告-2024年4月1日-4月10日

按照要求完成了绩效评价报告。

- 三、综合评价情况及评价结论

项目组运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对2023年科技教育和创新服务经费项目进行客观评价，最终评分结果90.77分，绩效评级为“优”。绩效分值详见表2。指标评分结果见表3。

表2：2023年科技教育和创新服务经费项目绩效评分汇总表

| 指标 | 决策 | 过程 | 产出 | 效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 17 | 20 | 32 | 31 | 100 |
| 得分 | 17 | 19.97 | 26 | 27.8 | 90.77 |
| 得分率 | 100% | 99.85% | 81.25% | 89.68% | 90.77% |

表3：2023年科技教育和创新服务经费项目绩效评分汇总表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 分值 | 评分项目 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.项目决策 （17%） | A1.项目立项 | A11.立项依据充分性 | 1 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 | 是R，得1分 否£，不得分 |
|  |  |  | 1 | ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求 | 是R，得1分 否£，不得分 |
|  |  |  | 1 | ③项目立项与部门职责范围是否相符 | 是R，得1分 否£，不得分 |
|  |  |  | 1 | ④项目是否符合中央、地方事权支出责任划分原则 | 是R，得1分 否£，不得分 |
|  |  | A12.立项程序规范性 | 1 | ①项目是否按照规定的程序申请设立 | 是R，得1分 否£，不得分 |
|  |  |  | 1 | ②审批文件、材料是否符合相关要求 | 是R，得1分 否£，不得分 |
|  |  |  | 1 | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 | 是R，得1分 否£，不得分 |
|  | A2.绩效目标 | A21.绩效目标合理性 | 0.5 | ①项目是否有绩效目标 | 是R，得0.5分 否£，不得分 |
|  |  |  | 0.5 | ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性 | 是R，得0.5分 否£，不得分 |
|  |  |  | 0.5 | ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 | 是R，得0.5分 否£，不得分 |
|  |  |  | 0.5 | ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 | 是R，得0.5分 否£，不得分 |
|  |  | A22.绩效指标明确性 | 1 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 | 是R，得1分 否£，不得分 |
|  |  |  | 0.5 | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 | 是R，得0.5分 否£，不得分 |
|  |  |  | 0.5 | ③是否与项目目标任务数或计划数相对应 | 是R，得0.5分 否£，不得分 |
|  | A3.资金投入 | A31.预算编制科学性 | 1 | ①预算编制是否经过科学论证 | 是R，得1分 否£，不得分 |
|  |  |  | 1 | ②预算内容与项目内容是否匹配 | 是R，得1分 否£，不得分 |
|  |  |  | 1 | ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制 | 是R，得1分 否£，不得分 |
|  |  |  | 1 | ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务是否相匹配 | 是R，得1分 否£，不得分 |
|  |  | A32.资金分配合理性 | 1 | ①项目预算资金分配依据是否充分 | 是R，得1分 否£，不得分 |
|  |  |  | 1 | ②项目资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应 | 是R，得1分 否£，不得分 |
| B.项目过程（20%） | B1.资金管理 | B11.资金到位率 | 4 | 资金到位率=（实际到位资金/年度预算资金）×100%。 实际到位资金：510元 年度预算资金：510万元 | 资金到位率： 100% 得分：5 |
|  |  | B12.预算执行率 | 4 | 预算执行率=（实际支付资金/实际到位资金）×100%。 实际支付资金：507.2万元 实际到位资金：510万元 | 预算执行率： 99.45% 得分：4.97 |
|  |  | B13.资金使用合规性 | 1 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 | 是R，得1分 否£，不得分 |
|  |  |  | 1 | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 | 是R，得1分 否£，不得分 |
|  |  |  | 1 | ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途 | 是R，得1分 否£，不得分 |
|  |  |  | 1 | ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 否R，得1分 是£，不得分 |
|  | B2.组织实施 | B21.管理制度健全性 | 2 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度 | 是R，得1分 否£，不得分 |
|  |  |  | 2 | ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整 | 是R，得1分 否£，不得分 |
|  |  | B22.制度执行有效性 | 1 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定 | 是R，得1分 否£，不得分 |
|  |  |  | 1 | ②项目调整及支出调整手续是否完备 | 是R，得1分 否£，不得分 |
|  |  |  | 1 | ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、公示等资料是否齐全并及时归档 | 是R，得1分 否£，不得分 |
|  |  |  | 1 | ④项目实施的人员条件、场备、信息支撑等是否落实到位 | 是R，得1分 否£，不得分 |
| C.项目产出（32%） | C1.数量指标 | C11.青少年参赛人数 | 7 | 大于4500人 | 是R，得7分 否£，不得分 |
|  |  | C12.创新大赛包含的竞赛类型 | 7 | 大于等于9类 | 是£，得7分 否R，不得分 |
|  | C2.时效指标 | C21.全区青少年科技竞赛持续时间 | 6 | 等于180天 | 按计划完成R，得6分 未按计划完成£，不得分 |
|  | C3.质量指标 | C31.青少年科技创新作品水平 | 6 | 优 | 是R，得6分 否£，不得分 |
|  | C4.成本指标 | C41.全年预算 | 6 | 计划成本：510万元 实际执行成本：507.02万元 | 是R，得4分 否£，不得分 |
| D.项目效果（31%） | D1.社会效益 | D11.提升青少年科学素质 | 7 | 约为92% | 得分：6 |
|  |  | D12.各盟市参与度 | 7 | 等于100% | 得分：6 |
|  | D2.可持续影响 | D21.提升科技教育活动可持续发展能力 | 7 | 显著提升得7分 | 得分：6 |
|  | D3.满意度 | D31.青少年和科技教师对活动的满意度 | 10 | 满意度Y=（非常满意数*100%+比较满意数*80%+一般*60%+较不满意数*30%+非常不满意数*0%）/调查问卷回收总数*100%。 感到非常满意的人数：18，感到比较满意的人数：2，感到较不满意的人数：0感到非常不满意的人数：0 调查总数：20 | 满意度： 98% 得分：9.8 |

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

1.项目立项分析

2023年科技教育和创新服务经费项目，由内蒙古财政厅批准入库。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合地区发展规划和政策要求，符合中央、地方事权支出责任划分原则，且与部门职责范围相符。项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求；项目立项经过必要的集体决策。综上，项目立项环节达到了项目预期管控目标。

2.绩效目标分析

项目预算申报时，对该项目进行绩效目标的编制，有项目预算绩效目标申报表，清晰反映项目的预期产出和效果。年度产出目标及效果目标已基本达成。综上，项目绩效目标环节达到了项目预期管控目标。

3.资金投入分析

预算内容与项目内容相匹配，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。

- （二）项目过程情况

1.资金管理分析

经查验资金使用符合国家财经法规和专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，现场查验不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.组织实施分析

制度执行有效性方面经核查未发现不符合现象，遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备。项目合同书、验收报告、公示等资料齐全并及时归档。项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

- （三）项目产出情况

数量指标：青少年参赛人数大于等于4500人。

质量指标：青少年科技创新作品水平达到优。

时效指标：全全区青少年科技竞赛持续时间大于等于180天。

成本指标：全年预算等于510万。

- （四）项目效益情况

满意度指标：青少年和科技教师对活动的满意度较高提升。通过对20人的访谈，20人均感到显著，达到了预期目标。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）主要经验及做法

严格按照项目审批流程安排专人进行项目前期手续的批办，按照国家相关规定，在前期手续办理完成后安排相关人员落实办公楼及附属设施运行维护费项目的工作，结束后各相关单位按照约定各司其职。本着保质保量，按时按要求完成此项目。

- （二）存在的问题

内部控制管理机制或制度缺失

预算绩效管理工作缺乏绩效事前评估管理、绩效运行监控管理、绩效评价结果应用管理等全过程绩效管理机制；内部控制相关制度待更新优化。

- 六、有关建议

建立“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。形成以绩效为核心的制度体系和资金管理机制。进一步完善相关管理制度，提高可操作性，不断推动全面实施预算绩效管理的落实，最终形成层级配套、功能协调、体系完备的制度体系，逐步提升操作规范性和科学性。

- 七、其他需要说明的问题

绩效评价采取的方法存在不同的局限性，可能导致绩效评价结果存在差异。

绩效评价人员的专业能力存在的差异，可能导致绩效评价结果的误判或措施的误解。参与调研的其他人员接受访谈或提供数据等的准确性，可能导致绩效评价结果的误判或措施的误解。

内蒙古自治区科技教育和创新服务中心

二〇二四年四月十日